附件1

2022年度智慧水务海洋三年行动计划建设任务清单

| 主要任务 | 序号 | 项目名称 | 项目 性质 | 批复金额 （万元） | 经费 渠道 | 建设内容 | 责任单位 （部门） | 分管领导 | 项目 负责人 | 建设进度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1.建设水环境治理场景 | 1 | 水环境治理大系统 | 新建 | 308.45 | 信 息 化 | 升级水土保持管理模块，有重点地开展在建生产建设项目水土流失防治监督。 | 水利处 | 宋建锋 | 赵杰 | 完成项目建设、测试、培训、试运行 | 完成项目验收和文档归档 | 完成 |
|  |  |  |  |  |  | 升级水利基本建设协同管理模块，满足局水利建设精细化管理和水利工程信用建设。 | 建管处 | 苏耀军 | 陈洁 | 完成项目建设、测试、培训、试运行 | 完成项目验收和文档归档 | 完成 |
|  |  |  |  |  |  | 升级河长制工作平台，联动网格化管理，丰富智能场景应用。 | 河长处 | 石刚平 | 汪松青 | 完成项目建设、测试、培训、试运行 | 完成项目验收和文档归档 | 完成 |
|  |  |  |  |  |  | 新增水旱（海洋）灾害风险普查管理模块，实现灾害风险数据的处理与成果集成。 | 防御处 | 沙治银 | 黄海雷 | 完成项目建设、测试、培训、试运行 | 完成项目验收和文档归档 | 完成 |
|  | 2 | 水利专项项目管理系统 | 新建 | 98.95 | 信 息 化 | 新增水利专项项目管理平台，提高水利专项现代化管理水平，搭建规范化信息化系统，满足水利专项精细化管理。 | 水利事务中心 | 杜晓舜 | 陈艳 | 完成管理系统部署、测试以及试运行工作 | 完成项目验收和文档归档 | 完成 |
| 2.建设智慧堤防应用 | 3 | 苏州河贯通区域堤防安全监测 | 新建 | 358.65 | 中央资金为主，市财政资金配套 | 安装堤防形变位移监测设备13处，安装视频安全监测设施97处，开展视频分析软件开发与集成。 | 堤防泵闸建设运行中心 | 华明 | 邹丹 | 项目验收 | 项目验收 | 完成 |
| 3.推进数字孪生工程建设 | 4 | 数字孪生新川沙泵闸枢纽 | 新建 | 待落实 | 基建 | 根据水利部先行先试的指导性要求，全面融合枢纽工程建设期数据，构建L3级数字底板、模型平台和知识平台、“四预”智慧应用等。 | 城投集团 | 胡欣 | 宋少红 | 初步完成数据底板搭建工作，完成安全模型，现场环境搭建完成 | 持续开展数据底板数据接入和对外服务工作，UE等V1.0版本上线 | 安全模型完成，智慧工地等应用迭代上线运行 |
| 4.完善水资源实时动态管理场景 | 5 | 水资源实时监控与管理系统 | 运维 | 259 | 信 息 化 | 整合业务数据、监测数据、空间数据等数据资源，提供取用水、水源地、水功能区、监测站点运行等三条红线主要业务功能运维。 | 水资源处 | 顾珏蓉 | 黄大宏 | 保障运维 | 完成项目验收和文档归档 | 完成 |
| 5.建设供水保障场景 | 6 | 取水超定额管理信息系统建设项目 | 新建 | 72.6 | 信 息 化 | 围绕上海城市及供水发展的总体要求，实现取水超定额的定额编制与管理、超定额取用水户的收费管理、账务管理。 | 供水事务中心 | 刁蓉梅 | 朱慧峰 | 完成项目建设、测试、培训、试运行 | 完成项目验收和文档归档 | 完成 |
| 6.推进政务服务平台建设 | 7 | “一网通办”政务服务综合应用平台 | 新建 | 130.6 | 信 息 化 | 根据上海市“一网通办”工作方案整体要求，建设“双减半”深化应用、电子证照扩充及改造、水务海洋审批协同、公共服务事项扩展接入、优化服务应用等功能。 | 行政服务中心 | 姚磊 | 蒋真毅 | 完成项目建设、测试、培训、试运行 | 完成项目验收和文档归档 | 完成 |
|  | 8 | 上海市水务海洋专业技术人才库 | 新建 | 79.4 | 信 息 化 | 加强专业技术人才库、人才申报与审核管理、人才评审管理、专家在线评审管理、教育培训管理、用户管理、后台管理、系统管理、安全密码对接接口等功能建设。 | 组织 人事处 | 魏梓兴 | 沈英 | 完成项目建设、测试、培训、试运行 | 完成项目验收和文档归档 | 完成 |
| 7.完善智慧防汛场景 | 9 | 上海市城市运行管理和应急处置水务专题系统 | 升级改造 | 95.35 | 信 息 化 | 开展上海市防汛防台指挥系统升级，提高积水事件、洪涝灾害智能发现、预测评估、指挥协调、协同处置能力。 | 防御处 | 沙治银 | 朱晓峰 | 完成项目建设、测试、培训、试运行 | 完成项目验收和文档归档 | 完成 |
| 8.推进智能监管平台建设 | 10 | 水务综合督查平台 | 新建 | 90 | 信 息 化 | 建设完善监督日常工作管理、监督数据互联互通、 监督综合态势管理及监督考核管理等功能。 | 河长处 | 年皖宁 | 沈嘉懿 | 完成项目建设、测试、培训、试运行 | 完成项目验收和文档归档 | 完成 |
|  | 11 | 水务建设工程安全质量监督管理系统 | 升级改造 | 74.09 | 信 息 化 | 扩展升级业务数据库，按照业务需求进一步细化原有模块、优化相关流程、拓展新功能。 | 安质监站 | 田爱平 | 苏宇 | 完成升级改造工作 | 完成项目验收和文档归档 | 完成 |
| 9.建设排水设施运行调度平台 | 12 | 水务海洋执法监管督查系统 | 新建 | 258.03 | 信 息 化 | 建设完善督查督办管理、区级协同管理、督导管理、数据看板、举报平台。 | 执法总队 | 张殿亮 | 朱雁鸣 | 项目招标流程 | 项目启动开发建设 | 项目开发 |
| 10.建设海洋综合管理应用 | 13 | 海洋综合管理业务系统 | 新建 | 46 | 信 息 化 | 搭建海洋综合管理业务系统框架，完成涉（用）海企业运行监测子系统建设。 | 海洋事务中心 | 陈品磊 | 高如峰 | 开展软件测评，系统上线试运行 | 进一步完善优化 | 完成 |
| 11.建设海洋管理专题场景 | 14 | 海洋管理专题大屏 | 新建 | 30 | 信 息 化 | 建设海洋资源、海洋经济、海洋监测预报、海洋灾害防御、海洋调查、海洋生态和海洋运行管理等功能模块。 | 海洋事务中心 | 陈品磊 | 高如峰 | 完成项目建设、测试、培训、试运行 | 完成项目验收和文档归档 | 完成 |
| 12.强化行业数据治理 | 15 | 水务海洋数据资源编目及质量管理 | 新建 | 10 | 财政 预算 | 开展数据编目、分析等，提升数据资源质量。 | 防御技术中心 | 潘崇伦 | 宗志锋 | 开展数据编目 | 开展数据分析考核 | 完成 |
| 13.强化安全保障体系 | 16 | 水务网络安全攻防渗透 | 新建 | 28 | 财政 预算 | 开展网络安全在线渗透测试，完善长效管控措施。 | 防御技术中心 | 潘崇伦 | 宗志锋 | 开展网络安全渗透 | 开展应急演练 | 完成 |

附件2

2023年度智慧水务海洋三年行动计划拟建设任务清单

（以实际项目批复为准）

| 主要任务 | 序号 | 项目名称 | 项目 性质 | 申报金额 （万元） | 经费 渠道 | 建设内容 | 责任单位 （部门） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.建设水环境治理场景 | 1 | 水环境治理子系统建设 | 新建 | 192 | 信息化 | 生产建设项目水土保持管理系统升级改造，新建水土流失动态监测、水土保持考核评估和水土流失综合治理子系统；河长制工作平台升级改造，升级河湖管理预警、全市河湖水质综合评价，新建村级河湖断面水质管理、河湖保护治理以及河湖长制数据应用治理。 | 水利处、河长处 |  |
|  | 2 | 水务专业网格化管理系统（河道管理养护部分） | 升级 改造 | 261.05 | 信息化 | 对河湖养护管理系统进行升级改造，实现河湖问题及时发现和重点问题持续跟踪，进一步落实河道长效化、精细化、协同化管理，构建河湖一体化监管。 | 水利事务中心 |  |
|  | 3 | 水票制度运行管理支持子系统建设 | 新建 | 147.47 | 信息化 | 建设水票制度运行管理支持系统，进一步提高“填堵河道的审批”行政许可效率，解决市级政府投资重大工程填河碰到不能满足“先开后填”实施时序要求的瓶颈问题。 | 水利事务中心 |  |
|  | 4 | 水闸运行管理子系统建设 | 新建 | 112.20 | 信息化 | 构建全市水闸数据资源统一管理系统和移动协同工作平台，实现水闸设施精细化，促进多部门、多层面的业务协同和信息共享，提升水闸设施在水资源调度、水安全处置、水环境保护的科学管理水平。 | 水利事务中心 |  |
| 2.建设智慧堤防应用 | 5 | 上海市堤防防汛应急调度管理系统 | 升级 改造 | 107.02 | 信息化 | 完善数据库，新增视频资源、位移监测、水文监测、水环境监测、泵闸监测、泵闸应急调度预案等信息；升级改造应用系统，完善堤防防汛专项应急预案。 | 堤防泵闸建设运行中心 |  |
| 3.推进数字孪生工程建设 | 6 | 数字孪生黄浦江子系统建设 | 新建 | 2379.07 | 信息化 | 覆盖黄浦江干流和重点支流，升级监测感知体系，建设数字孪生支撑体系（数据底板、模型库、知识库）、业务应用系统，完善相关标准规范及共建共享机制。 | 科信处、防御处、堤防泵闸建设运行中心 |  |
|  | 7 | 拦路港数字孪生子系统建设 | 新建 | 911.28 | 信息化 | 搭建拦路港数字孪生平台，以拦路港数字底板为基础，建设防汛防台和堤防结构安全管理等核心业务的智能应用，构建“四预”智慧体系。 | 堤防泵闸建设运行中心 |  |
|  | 8 | 数字孪生新川沙泵闸枢纽 | 续建 | 待落实 | 基建 | 融合本枢纽工程建设期“人、机、料、法、环”数据，构建影响区域的L3级数字底板；建设智慧化建管所需的模型平台和知识平台，与工程数字底板共同组成工程的数字孪生平台，构建工程建设“四预”智慧体系。 | 城投集团 |  |
|  | 9 | 数字孪生苏西闸 | 新建 | 待落实 | 基建 | 针对苏西闸项目特点，建立L3级数据底板，围绕“人、机、料、法、环、检”等建设期关键要素，重点开展智慧工地、大体积混凝土智能温控、大型浮体钢闸门安装与智能调度应用探索，构建具有“四预”功能的数字孪生平台。 | 城投集团 |  |
| 4.完善水资源实时动态管理场景 | 10 | 水资源实时监控与管理系统 | 运维 | 259 | 信息化 | 围绕采集、核查、数据上报等重点业务，加强数据共享与应用，强化取用水监管执法协同工作功能支持，提升业务监管水平。 | 水资源处 |  |
| 5.建设供水保障场景 | 11 | 供水安全保障智能评估子系统建设 | 新建 | 307.53 | 信息化 | 实现对水源地、水厂、管网及饮用水水质等各类指标的实时健康评估。 | 供水调度中心 |  |
|  | 12 | 取用水（设施）数字化动态监管子系统建设 | 新建 | 150 | 信息化 | 实现取水、用水平台数据流转，建设跨部门、跨行业的取用水统一数据平台，对接市水资源管理系统、市水务局许可行政审批系统，并实现与国家平台的融合贯通，打通市、区两级水务监测、考核管理体系，形成水资源动态考核机制。 | 供水事务中心 |  |
| 6.推进政务服务平台建设 | 13 | 水务政务服务子系统建设 | 升级 改造 | 479 | 信息化 | 升级改造水务“一网通办”、水务热线智慧大屏，新建水系统治理“十四五”规划和浦东引领区水务海洋实施方案填报模块、上海市二级造价工程师（水利工程）注册管理模块、依申请公开内部办理模块、预算资金合同管理模块。 | 行政服务中心、规划处、安质监站、计财处 |  |
| 7.完善智慧防汛场景 | 14 | 水安全保障子系统建设 | 新建 | 647.75 | 信息化 | 建立洪涝灾情数据报送模块、建立上海市供水应急物资管理信息模块、上海市防汛移动应用模块，升级改造积水防汛数字化管理场景、海洋灾害普查子系统。 | 防御处、运管处、供水事务中心 |  |
| 8.推进智能监管平台建设 | 15 | 水务海洋执法监管督查系统 | 新建 | 258.03 | 信息化 | 完善督查督办管理、区级协同管理、督导管理、数据看板、举报平台建设。 | 执法总队 |  |
|  | 16 | 水务行业安全生产动态监管子系统 | 新建 | 80 | 信息化 | 加强建设施工领域安全动态监管、设施运行领域安全动态监管、危化品使用安全动态监管，建设安全监管关键指标驾驶舱。 | 运管处 |  |
| 9.建设排水设施运行调度平台 | 17 | 上海城市运行管理和应急处置--排水智能化应用 | 升级 改造 | 49.42 | 信息化 | 升级改造泵闸联动智能化应用场景，实现“一河五片”泵闸联动管理。 | 排水事务中心 |  |
|  | 18 | 排水管道设施维护监管子系统建设 | 新建 | 329 | 信息化 | 覆盖全市排水管道设施维护的工作，加强全过程管理和全指标考核体系建设。 | 排水事务中心 |  |
|  | 19 | 水务海洋执法指挥调度管理系统 | 升级 改造 | 257.32 | 信息化 | 提升水务海洋执法数据分析研判能力，加强数字化执法监管指挥场景、分类分级监管和数字化执法专项分析研判功能建设。 | 执法总队 |  |
| 10.建设海洋综合管理应用 | 20 | 海洋综合管理业务系统子系统建设 | 新建 | 275.38 | 信息化 | 加强用海监管子系统、自然资源监管子系统、海洋安全子系统和海洋地图资源子系统建设，进一步完善海洋综合管理业务系统，提升海域监管精细化水平。 | 海洋事务中心 |  |
| 11.建设海洋管理专题场景 | 21 | 海洋灾害风险普查数据处理与成果集成子系统建设 | 新建 | 74 | 信息化 | 进一步完善上海市海洋灾害管理数据库，加强海洋主要承载设施管理与隐患分析、风险分析和防治能力管理。 | 防御处 |  |
| 12.强化行业数据治理 | 22 | 完善水务数据相关标准 | 新建 | 30 | 部门 预算 | 开展数据治理，组织实施水务信息管理分类与编码、数据属性定义、图式符号、河流（湖泊）编码。 | 防御技术中心 |  |
| 13.强化安全保障体系 | 23 | 水务大厦网络安全设施加固 | 新建 | 149.91 | 信息化 | 指导加强基础网络安全设施等级保护建设，协调做好基础网络设施更替。 | 科信处 |  |
|  | 24 | 提升网络安全能力建设 | 新建 | 70 | 部门 预算 | 修改网络安全应急预案、开展网络安全专项检查、组织实施网络安全攻防渗透、开展网络安全宣传教育等。 | 防御技术中心 |  |

附件3

2024年度智慧水务海洋三年行动计划拟建设任务清单

（以实际项目批复为准）

| 主要任务 | 序号 | 项目暂定名称 | 建设内容 | 责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.建设水环境治理场景 | 1 | 水利综合管理平台 | 推进农村生活污水处理设施运行监管、水利专项项目管理和河道疏浚底泥管理数字化应用，升级水务专业网格化（河道管理养护）和水闸泵站监测系统。 | 水利事务中心 |  |
|  | 2 | 水情自动测报系统云平台升级改造 | 改造现有水情系统信息流程、389站传输规约，增设水情分析、水情预报功能模块，增设降雨-河道槽蓄量智能模拟，实现水情信息分析、处理、预报业务全流程和综合应用，为防汛防台提供预报、预演技术支撑。 | 水文总站 |  |
|  | 3 | 水文资料整编及管理功能模块 | 建设水文行业水文资料自动整编功能模块，实现全市水文全要素在线自动整编，提升水文数据整编和数据治理的信息化、科学化水平。 | 水文总站 |  |
| 2.建设智慧堤防应用 | 4 | 堤防全要素智慧堤防应用建设 | 根据黄浦江数字孪生总体方案，滨江45公里视频监测网已经完成建设，计划开展下游水利感知网建设。 | 堤防泵闸建设运行中心 |  |
| 3.推进数字孪生工程建设 | 5 | 拦路港数字孪生子系统建设（二期） | 补充感知设备等基础设施，迭代优化防汛防台和堤防结构安全管理等专业模型，运管等智能化应用能力，提升“四预”智慧体系的智能化水平。 | 堤防泵闸运行中心 |  |
|  | 6 | 数字孪生苏州河子系统 | 补充完善苏州河数据底座,构建苏州河L2级地理空间数据底座，构建以堤防视频监控系统、安全监测系统为主体的感知监测体系，建设苏州河水利专业模型、智能模型和知识平台等模型库，建设苏州河堤防安全综合管理平台。 | 堤防泵闸建设运行中心 |  |
| 4. 完善水资源实时动态管理场景 | 7 | 水资源实时监控与管理系统 | 结合水资源系统运维，针对水资源管理新需求，不断完善水资源管理场景，提升上海水资源管理水平。 | 水资源处 |  |
| 5.建设供水保障场景 | 8 | 全市非居民用水量动态监管子系统 | 对全市非居大口径供水水表水量完成采集，形成动态监管，健全供水体系应用场景，进一步保障全市供水安全。 | 供水调度中心 |  |
| 6.推进政务服务平台建设 | 9 | 水务政务服务子系统建设 | 根据“一网通办”年度工作重点，完善政务服务功能，推动线下窗口和线上服务融合，提升水务海洋智慧便捷服务能力。 | 行政服务中心 |  |
| 7.完善智慧防汛场景 | 10 | 水安全保障子系统建设 | 持续升级防汛防台指挥系统功能，加强“四预”场景应用，提升防汛智慧化水平。 | 防御处 |  |
| 8.推进智能监管平台 | 11 | 水务海洋监管平台应用建设 | 围绕行业督查需求，升级智能监管平台智慧化应用，提升行业精细化管理水平 | 河长处、执法总队、安质监站 |  |
| 9.建设排水设施运行调度平台 | 12 | 排水安全保障智能评估子系统建设 | 开发基于基础数据和实时运行数据的排水系统安全保障评估系统，支撑排水系统运行调度管理和排水系统提标、管网检测修复、溢流减量等工作。 | 排水事务中心 |  |
| 10.建设海洋综合管理应用 | 13 | 海洋生态修复工程监管平台子系统建设 | 建设洋生态修复工程监管平台子系统，为工程数字化监管提供数据支撑，结合流程审批、建设管理等业务流程信息，实现工程智慧化监管。 | 海洋事务中心 |  |
| 11.建设海洋管理专题场景 | 14 | 海洋管理应用场景建设 | 围绕海洋业务管理需求，加强动态展示和数字化场景应用建设，提升海洋管理智慧化水平。 | 海域处、海洋事务中心、海洋测报中心 |  |
| 12.强化行业数据治理 | 15 | 数据治理能力建设 | 开展数据治理，组织实施水务信息管理分类与编码、数据属性定义、图式符号、河流（湖泊）编码。 | 防御技术中心 |  |
| 13.强化安全保障体系 | 16 | 网络安全能力建设 | 修订网络安全应急预案、开展网络安全专项检查、组织实施网络安全攻防渗透、开展网络安全宣传教育等。 | 防御技术中心 |  |