- 省控空气自动站运维和监理项目

- 招

- 标

文

件

项目编号：ZJBH-2023-CG001

采购人：浙江省嘉兴生态环境监测中心

代理机构：浙江博宏工程管理咨询有限公司

编制时间：2023年1月

目  录

第一章  公开招标采购公告	2

第二章  招标需求	6

第三章  投标人须知	24

第四章  评标办法及评分标准	37

第五章  嘉兴市政府采购合同（指引）	45

第六章  投标文件格式	49

第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等规定，浙江博宏工程管理咨询有限公司受浙江省嘉兴生态环境监测中心委托，经临[2022]11367号确认书批准，现就省控空气自动站运维和监理项目进行公开招标采购，欢迎国内合格供应商前来投标，现将有关事项公告如下：

一、招标项目编号： ZJBH-2023-CG001

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、招标项目：省控空气自动站运维和监理项目

五、采购内容及数量

| 标项 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 省控空气自动站运维和监理项目（标项一） | 1 | 项 | 120.375 | 具体详见第二章招标需求 |
| 二 | 省控空气自动站运维和监理项目（标项二） | 1 | 项 | 120.375 |  |
| 三 | 省控空气自动站运维和监理项目（标项三） | 1 | 项 | 150 |  |
| 四 | 省控空气自动站运维和监理项目（标项四） | 1 | 项 | 90.75 |  |

备注：投标单位可根据自身情况，选择一个或几个标项进行投标。本项目开标顺序依次为：标项一、标项二、标项三、标项四。投标单位只能中标上述标项中的其中一个标项。每个标项综合得分最高的单位为中标候选人；中标前面标项的中标候选人不再作为后续标项的中标候选人，在后续标项中选取下一名次的投标单位为中标候选人。

六、采购需求（概述）

本次招标为2023年度嘉兴市省控空气自动站运维和监理项目招标。为贯彻落实国家和省委、省政府关于省以下环保机构监测监察执法垂直管理改革、生态环境领域财政事权和支出责任划分等工作部署，按照省厅《浙江省省级生态环境质量监测事权上收实施方案》（浙环函〔2020〕302号）和《浙江省生态环境厅关于做好省控环境质量自动监测站上收移交工作的函》（浙环便函[2021]198号）要求，标项一至标项三中标方对省控空气自动站配置列表中的所有仪器进行维护：运维工作包括查看数据是否异常、仪器是否报警、数据审核、数据重积分、更换耗材、常规保养、仪器校准、采样管清洁、故障排除、填写并及时上交运维记录表格、及时上报月报表等；全年堡垒机数据接入费、所有耗材备件、标气标样、备机、项目验收等由中标方包干，同时必须配合业主方考察、调研、考核等工作。标项四中标方对省控空气自动站进行运维检查、颗粒物比对监测及质控考核工作。

七、合格投标人的资格要求:

1、符合政府采购法第二十二条（1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、法律、行政法规规定的其他条件）之供应商资格规定；

2、符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（浙江）”（http://credit.zj.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、失信黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

4、本项目不接受联合体投标。

注：本采购项目，中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅政府采购贷款流程：http://www.jxzbtb.cn/zxfw/005012/20181016/7e541bf4-ad29-4286-ace8-d12c1b2c54fc.html

八、公告期限：自公告发布之日起5个工作日

九、投标说明：

１、本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。

2、供应商注册

2.1注册网址：

浙江政府采购网：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry

2.2供应商按照《浙江省政府采购供应商注册和诚信管理暂行办法》要求执行。

3、获取招标文件（报名）

3.1获取方式：采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取招标文件，待审核通过后，可下载招标文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功。路径：用户中心——项目采购——获取招标文件管理。在“已获取”的状态下，供应商可下载查看招标文件。

3.2获取网址：浙江政府采购网https://login.zcygov.cn/login

3.3获取时间：2023年  月  日至2023年  月  日  时  分

在上述时间内供应商均可免费获取招标文件。

4、投标文件制作注意事项

4.1供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。

注：供应商先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

4.2电子交易操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html

《CA管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html

《CA驱动和申领流程》http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

注：ＣＡ证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

5、政采云咨询电话：400-881-7190

政采云平台服务中心：https://service.zcygov.cn/#/

6、汇信（CA）客服电话：400-888-4636

十、投标保证金：本项目不设置。

十一、投标截止时间及提交注意事项

1、投标截止时间：2023年  月  日  时  分。

2、投标地点：政采云线上投标。

3、投标文件提交注意事项

3.1供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，代理机构将予以拒收。

3.2供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

3.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标供应商投标无效，供应商在电子交易平台传输提交投标文件后，可以将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份下载至U盘，密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，在投标截止时间前邮寄送达至嘉兴市秀洲区东升西路1700号嘉兴科技京城6楼浙江博宏工程管理咨询有限公司招标代理部（陈先生，15868126391），以签收时间为准。快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至代理机构联系人邮箱，以便代理机构查收快递。如供应商选择快递费到付，代理机构将拒签。

“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

3.4备份电子标文件制作为非强制性，但如遇因供应商电子投标文件解密失败等情况造成无效标，后果由供应商自负。

十二、开标时间及地点：本次招标将于2023年  月  日  时  分在嘉兴市公共资源交易中心开标室（广场路350号，市行政中心西侧）开标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间后半小时内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（半小时）投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

十三、其他事项：

1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

3、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

十四、业务咨询：

采购单位：浙江省嘉兴生态环境监测中心

联系人：袁女士     联系电话：0573-83388941

代理机构：浙江博宏工程管理咨询有限公司

联系人：陈先生     联系电话：15868126391    邮箱：1602394422@qq.com

政府采购行政监管及投诉受理部门：嘉兴市财政局

联系人：姚先生     联系电话：0573-82031217

第二章  招标需求

一、项目概述

本次招标为2023年度嘉兴市省控空气自动站运维和监理项目招标。为贯彻落实国家和省委、省政府关于省以下环保机构监测监察执法垂直管理改革、生态环境领域财政事权和支出责任划分等工作部署，按照省厅《浙江省省级生态环境质量监测事权上收实施方案》（浙环函〔2020〕302号）和《浙江省生态环境厅关于做好省控环境质量自动监测站上收移交工作的函》（浙环便函[2021]198号）要求，标项一至标项三中标方对省控空气自动站配置列表中的所有仪器进行维护：运维工作包括查看数据是否异常、仪器是否报警、数据审核、数据重积分、更换耗材、常规保养、仪器校准、采样管清洁、故障排除、填写并及时上交运维记录表格、及时上报月报表等；全年堡垒机数据接入费、所有耗材备件、标气标样、备机、项目验收等由中标方包干，同时必须配合业主方考察、调研、考核等工作。标项四中标方对省控空气自动站进行运维检查、颗粒物比对监测及质控考核工作。

二、项目需求

- 1、各标项省控空气自动站清单

| 标项一：120.375 万元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（市、区） | 站点 | 站点性质 | 预算 （万元） |
| 1 | 嘉善 | 嘉善监测大楼 | 省控常规站 | 12.375 |
| 2 |  | 气象观测台 | 省控常规站 | 12.375 |
| 3 |  | 嘉善经开区站（仅常规六参） | 省控工业园区站 | 12.375 |
| 4 | 平湖 | 东湖 | 省控常规站 | 12.375 |
| 5 |  | 陆家桥村 | 省控常规站 | 12.375 |
| 6 |  | 独山经开区站 | 省控工业园区站 | 29.25 |
| 7 | 港区 | 港区西北站 | 省控工业园区站 | 29.25 |
| 标项二：120.375万元 |  |  |  |  |
| 8 | 海盐 | 高级中学 | 省控常规站 | 12.375 |
| 9 |  | 海盐商贸学校 | 省控常规站 | 12.375 |
| 10 |  | 海盐经开区站 | 省控工业园区站 | 29.25 |
| 11 | 海宁 | 海宁监测大楼 | 省控常规站 | 12.375 |
| 12 |  | 硖石街道 | 省控常规站 | 12.375 |
| 13 |  | 胜利社区站 | 省控常规站 | 12.375 |
| 14 |  | 海宁高新园区站 | 省控工业园区站 | 29.25 |
| 标项三：150万元 |  |  |  |  |
| 15 | 桐乡 | 茅盾小学 | 省控常规站 | 12.375 |
| 16 |  | 振东新六中站 | 省控常规站 | 12.375 |
| 17 |  | 文化中心 | 省控常规站 | 12.375 |
| 18 |  | 桐乡经开区站 | 省控工业园区站 | 29.25 |
| 19 | 嘉兴市区 | 大桥工业园区 | 省控工业园区站 | 29.25 |
| 20 |  | 王江泾中区站（仅VOCs） | 省控工业园区站 | 12.75 |
| 21 |  | 王江泾边界站 | 省控常规站 | 12.375 |
| 22 |  | 北部工业区站 | 省控工业园区站 | 29.25 |
| 标项四：90.75万元 22个站点的质控管理（4.125万元/站） |  |  |  |  |

- 2、省控空气自动站主要设备清单

- 若在运维期间由业主方进行了系统改造等相关工作，仪器型号进行替换，不影响运维要求。

| 县（市、区） | 关联站点 | 主要内容 | 仪器型号 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 |  |  |  |  |
| 嘉善 | 嘉善监测大楼 | CO | 48i | 美国Thermo |
|  |  | SO2、NO2、O3 | AR500 | 瑞典OPSIS |
|  |  | PM2.5、PM10 | SHARP 5030 | 美国Thermo |
|  | 气象观测台 | CO | 48i | 美国Thermo |
|  |  | SO2 | 43i | 美国Thermo |
|  |  | O3 | 49i | 美国Thermo |
|  |  | NOx | 42i | 美国Thermo |
|  |  | PM2.5、PM10 | SHARP 5030 | 美国Thermo |
|  |  | 零气发生器 | 111 | 美国Thermo |
|  |  | 动态校准仪 | 146i | 美国Thermo |
|  |  | 臭氧校准仪 | 49i-ps | 美国Thermo |
|  | - 嘉善经开区站 | VOCs在线监测仪 | AC-GCMS1000 | 广州禾信 |
|  |  | CO | 48i | 美国Thermo |
|  |  | SO2 | 43i | 美国Thermo |
|  |  | O3 | 49i | 美国Thermo |
|  |  | NOx | 42i | 美国Thermo |
|  |  | PM2.5、PM10 | SHARP 5030i | 美国Thermo |
|  |  | 零气发生器 | 111 | 美国Thermo |
|  |  | 动态校准仪 | 146i | 美国Thermo |
| - 平湖 | - 东湖 | CO | 48i | 美国Thermo |
|  |  | SO2 | 43i | 美国Thermo |
|  |  | O3 | AR500 | 瑞典OPSIS |
|  |  | NOx | 42i | 美国Thermo |
|  |  | PM2.5、PM10 | SHARP 5030、SHARP 5030i | 美国Thermo |
|  |  | 零气发生器 | 111 | 美国Thermo |
|  |  | 动态校准仪 | 146i | 美国Thermo |
|  | - 陆家桥村 | CO | 48i | 美国Thermo |
|  |  | SO2 | 43i | 美国Thermo |
|  |  | O3 | AR500 | 瑞典OPSIS |
|  |  | NOx | 42i | 美国Thermo |
|  |  | PM2.5、PM10 | SHARP 5030 | 美国Thermo |
|  |  | 零气发生器 | 111 | 美国Thermo |
|  |  | 动态校准仪 | 146i | 美国Thermo |
|  | - 独山经开区站 | VOCs在线监测仪 | ZF-PKU-VOC1007 | 北京鹏宇昌亚 |
|  |  | CO | 48i | 美国Thermo |
|  |  | SO2 | 43i | 美国Thermo |
|  |  | O3 | 49i | 美国Thermo |
|  |  | NOx | 42i | 美国Thermo |
|  |  | PM2.5、PM10 | SHARP 5014i | 美国Thermo |
|  |  | 零气发生器 | 111 | 美国Thermo |
|  |  | 动态校准仪 | 146i | 美国Thermo |
| - 港区 | - 港区西北站 | VOCs在线监测仪 | TH-300B GC-MS | 武汉天虹 |
|  |  | CO | 48i | 美国Thermo |
|  |  | SO2 | 450i | 美国Thermo |
|  |  | O3 | 49i | 美国Thermo |
|  |  | NOx | 17i | 美国Thermo |
|  |  | PM2.5、PM10 | SHARP 5030i | 美国Thermo |
|  |  | 零气发生器 | 111 | 美国Thermo |
|  |  | 动态校准仪 | 146i | 美国Thermo |
|  |  | 臭氧校准仪 | 49i-ps | 美国Thermo |
| 标项二 |  |  |  |  |
| - 海盐 | 高级中学 | CO | T300 | API |
|  |  | SO2、NO2、O3 | AR500 | 瑞典OPSIS |
|  |  | PM2.5、PM10 | SHARP 5030i、SHARP 5030 | 美国Thermo |
|  | - 海盐商贸学校 | CO | T300 | API |
|  |  | SO2、NO2、O3 | AR500 | 瑞典OPSIS |
|  |  | PM2.5、PM10 | SHARP 5030 | 美国Thermo |
|  | - 海盐经开区站 | VOCs在线监测仪 | ZF-PKU-VOC1007 | 北京鹏宇昌亚 |
|  |  | CO | 48i | 美国Thermo |
|  |  | SO2 | 43i | 美国Thermo |
|  |  | O3 | 49i | 美国Thermo |
|  |  | NOx | 42i | 美国Thermo |
|  |  | PM2.5、PM10 | SHARP 5030i | 美国Thermo |
|  |  | 零气发生器 | 111 | 美国Thermo |
|  |  | 动态校准仪 | 146i | 美国Thermo |
|  |  | 臭氧校准仪 | 49i-ps | 美国Thermo |
| - 海宁 | 海宁监测大楼 | CO | 48i | 美国Thermo |
|  |  | SO2、NO2、O3 | AR500 | 瑞典OPSIS |
|  |  | PM2.5、PM10 | SHARP 5030i、SHARP 5030 | 美国Thermo |
|  | 硖石街道 | CO | 48i | 美国Thermo |
|  |  | SO2 | 43i | 美国Thermo |
|  |  | O3 | 49i | 美国Thermo |
|  |  | NOx | 42i | 美国Thermo |
|  |  | PM2.5、PM10 | SHARP 5030i | 美国Thermo |
|  |  | 零气发生器 | 111 | 美国Thermo |
|  |  | 动态校准仪 | 146i | 美国Thermo |
|  |  | 臭氧校准仪 | 49i-ps | 美国Thermo |
|  | 胜利社区站 | CO | 48i | 美国Thermo |
|  |  | SO2 | 43i | 美国Thermo |
|  |  | O3 | 49i | 美国Thermo |
|  |  | NOx | 42i | 美国Thermo |
|  |  | PM2.5、PM10 | SHARP 5030i | 美国Thermo |
|  |  | 零气发生器 | 111 | 美国Thermo |
|  |  | 动态校准仪 | 146i | 美国Thermo |
|  |  | 臭氧校准仪 | 49i-ps | 美国Thermo |
|  | - 海宁高新园区站 | VOCs在线监测仪 | ZF-PKU-VOC1007 | 北京鹏宇昌亚 |
|  |  | CO | 48i | 美国Thermo |
|  |  | SO2 | 450i | 美国Thermo |
|  |  | O3 | 49i | 美国Thermo |
|  |  | NOx | 17i | 美国Thermo |
|  |  | PM2.5、PM10 | SHARP 5030i | 美国Thermo |
|  |  | 零气发生器 | 111 | 美国Thermo |
|  |  | 动态校准仪 | 146i | 美国Thermo |
|  |  | 臭氧校准仪 | 49i-ps | 美国Thermo |
| 标项三 |  |  |  |  |
| - 桐乡 | 茅盾小学 | CO | 48i | 美国Thermo |
|  |  | SO2、NO2、O3 | AR500 | 瑞典OPSIS |
|  |  | PM2.5、PM10 | SHARP 5030i | 美国Thermo |
|  | 振东新六中站 | CO | 48i | 美国Thermo |
|  |  | SO2、NO2、O3 | AR500 | 瑞典OPSIS |
|  |  | PM2.5、PM10 | SHARP 5030i、SHARP 5030 | 美国Thermo |
|  | 文化中心 | CO | 48i | 美国Thermo |
|  |  | SO2 | 43i | 美国Thermo |
|  |  | O3 | 49i | 美国Thermo |
|  |  | NOx | 42i | 美国Thermo |
|  |  | PM2.5、PM10 | SHARP 5030i | 美国Thermo |
|  |  | 零气发生器 | 111 | 美国Thermo |
|  |  | 动态校准仪 | 146i | 美国Thermo |
|  |  | 臭氧校准仪 | 49i-ps | 美国Thermo |
|  | - 桐乡经开区站 | VOCs在线监测仪 | ZF-PKU-VOC1007 | 北京鹏宇昌亚 |
|  |  | CO | 48i | 美国Thermo |
|  |  | SO2 | 450i | 美国Thermo |
|  |  | O3 | 49i | 美国Thermo |
|  |  | NOx | 17i | 美国Thermo |
|  |  | PM2.5、PM10 | SHARP 5030i | 美国Thermo |
|  |  | 零气发生器 | 111 | 美国Thermo |
|  |  | 动态校准仪 | 146i | 美国Thermo |
|  |  | 臭氧校准仪 | 49i-ps | 美国Thermo |
| - 嘉兴市区 | 大桥工业园区 | VOCs在线监测仪 | AC-GCMS1000 | 广州禾信 |
|  |  | CO | 48i | 美国Thermo |
|  |  | SO2 | 43i | 美国Thermo |
|  |  | O3 | 49i | 美国Thermo |
|  |  | NOx | 42i | 美国Thermo |
|  |  | PM2.5、PM10 | SHARP 5030i | 美国Thermo |
|  |  | 零气发生器 | 111 | 美国Thermo |
|  |  | 动态校准仪 | 146i | 美国Thermo |
|  |  | 臭氧校准仪 | 49i-ps | 美国Thermo |
|  | 王江泾中区站 | VOCs在线监测仪 | AC-GCMS1000 | 广州禾信 |
|  | 王江泾边界站 | CO | 48i | 美国Thermo |
|  |  | SO2、NO2、O3 | AR500 | 瑞典OPSIS |
|  |  | PM2.5、PM10 | BAM1020 | 美国METONE |
|  | - 北部工业区站 | VOCs在线监测仪 | ZF-PKU-VOC1007 | 北京鹏宇昌亚 |
|  |  | CO | 48i | 美国Thermo |
|  |  | SO2 | 43i | 美国Thermo |
|  |  | O3 | 49i | 美国Thermo |
|  |  | NOx | 42i | 美国Thermo |
|  |  | PM2.5、PM10 | SHARP 5030i | 美国Thermo |
|  |  | 零气发生器 | 111 | 美国Thermo |
|  |  | 动态校准仪 | 146i | 美国Thermo |
|  |  | 臭氧校准仪 | 49i-ps | 美国Thermo |
| 标项一至标项三其他仪器 |  |  |  |  |
| - 其他仪器 | - 部分站点气象仪器 | 气象五参数监测仪 | 按站点实际配置情况 |  |
|  |  | 能见度监测仪 |  |  |

三、项目原则

1、保密性原则：对运维服务过程中获知的任何用户方系统信息均属秘密信息，不得泄露给第三方单位或个人，不得利用这些信息进行任何侵害用户方系统的行为。

2、规范性原则：运维服务的实施必须由专业的技术服务人员依照规范的操作流程进行，对操作过程和结果要有相应的记录，提供完整的服务报告。

3、可控性原则：运维服务的工具、方法和过程要在双方认可的范围之内，保证运维服务过程的可控性。

4、稳定性原则：运维服务工作不能对现有业务的正常运行产生影响。

四、项目目标

1、在合同期间，由浙江省嘉兴生态环境监测中心按照招标文件、承诺书、合同书内容之规定对运维公司进行管理和考核，对达不到运维要求或违规操作的，进行口头警告、全省通报，情节严重的终止运维合同、取消浙江境内运维资格、情节严重触犯刑律的移交司法部门依法处理。

- 2、每季度组织对运维公司绩效(职责履行情况)进行考核，填写考核表。考核采取百分制、单站考核的方式进行。考核情况纳入次年招标评分依据。考核内容主要包括运行维护计划完成情况、仪器设备正常运行情况、巡检情况、有效数据获取率等。

- 标项一至标项三适用：气站运维单站季度考核细则（满分100分）

| 打分大类 | 具体条例 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 省控站 | 工业园区站 |  |
| 有效数据获取率（40分） | 有效数据获取率95%以上的，得40分；60%—95%的，按比例得分；不足60%的，此项不得分。 | 常规仪器有效数据获取率95%以上的，得25分；60%—95%的，按比例得分；不足60%的，此项不得分。 | 省控站有效数据获取率以省生态环境监测中心每月通报为准，通报未覆盖的站点由监理方参照省中心的计算规则统计结果为准。 |
|  |  | VOCs仪器有效数据获取率80%以上的，得15分；60%—80%的，按比例得分；不足60%的，此项不得分。 |  |
| 考核结果考评（40分） | 考核结果90分以上的，得40分；85—90分的，按比例得分；85分以下的不得分。 | 考核结果85分以上的，得40分；60—85分的，按比例得分；60分以下的不得分。 | 考核表参考省中心检查表。如遇上级检查或交叉检查的情况，以上级检查或交叉检查的结果为准 |
| 履约情况（20分） | 实际运维人员与投标文件一致的，得5分；不一致不得分。 |  | 重大故障：由甲乙双方和监理方共同认定。 不可抗力：非运维人员操作不当造成的停电、疫情管控、极端恶劣天气等情况。 |
|  | 运维车辆提供情况与投标文件一致的，得3分；不一致不得分。 |  |  |
|  | 故障处理响应时间，遵守“2小时以内到现场、24小时以内处理完毕的”，得7分；响应时间超出，或处理不当，致使站点数据当天无效的，每次扣1分，扣完为止（属于“重大故障或不可抗力”超出的，根据记录酌情考虑）。 |  |  |
|  | 数据审核按时按要求完成的且质量好的，得5分；数据审核质量低，被省中心点名批评的，每次扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 加分项（3分） | 在日常运维工作中，主动发现涉嫌严重人为干扰环境监测情形并及时上报，经甲方、质控管理方核实情况属实的，可加分，每次加1分，最多3分。 |  |  |

备注：1.由于极端天气、洪涝灾害、地震等不抗力，或根据疫情防控要求而无法按计划完成工作的，可经申请，允许更改计划或延期。考核时应酌情考虑。

2.在合同期内，确因站点改造无法开展运维的，根据报备记录，经核实可不予扣分。

3.预防人为干预监测的要求，依据生态环境部、监测司和省生态环境厅的相关规定。

标项四适用：监理服务季度考核细则（满分100分）

考核总分在90分（含）以上，全额支付合同费用；考核总分在80（含）-90分（不含）之间，扣除当季合同金额的10%；考核结果在70（含）-80分（不含）之间，扣除当季合同金额的30%；考核结果在70分（不含）以下，扣除当季全部合同额。

| 考核内容及评分标准 | 考核要求(具体对照招标文件) | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 运维体系检查任务完成率（20分） | 运维体系检查任务完成率需达到100%，否则不得分。 |  |
| 空气站运维检查报告完成情况（20分） | 季度结束5日之内需编制并提交上季度空气站运维情况评价报告，如未能按时提交报告，每延期一天，扣减考核分5分，扣完为止。 |  |
| 颗粒物比对完成率 （20分） | 若当季度有颗粒物手工比对安排，需按颗粒物手工比对要求开展工作，若不符合要求则该项不得分；若当季度无颗粒物手工比对安排，则该季度该项记为满分。 服务期满前，颗粒物比对完成率需达到100%，否则最后一次考核时该项不得分。 |  |
| VOCs手工比对完成率 （20分） | 若当季度有VOCs手工比对安排，需按VOCs手工比对要求开展工作，若不符合要求则该项不得分；若当季度无VOCs手工比对安排，则该季度该项记为满分。 服务期满前，VOCs比对完成率需达到100%，否则最后一次考核时该项不得分。 |  |
| 抽查情况（10分） | 在甲方或浙江省生态环境监测中心等上级部门组织的抽查中，发现存在明显运维问题或数据质量问题而运维检查单位未发现的，或发现监管过程及结果明显有失公平公正之处的，每发现一次扣5分。 |  |
| 人员及车辆（10分） | 实际巡检和数据巡查人员与投标文件一致的，得5分；不一致不得分。 |  |
|  | 巡检车辆提供情况与投标文件一致的，得5分；不一致不得分。 |  |
| 加分项（3分） | 发现涉嫌严重人为干扰环境监测情形或涉嫌弄虚作假并及时上报，经甲方核实情况属实的，每次加1分，最多3分。 |  |
| 总分 |  |  |

备注：1.由于极端天气、洪涝灾害、地震等不抗力，或根据疫情防控要求而无法按计划完成工作的，可经申请，允许更改计划或延期。考核时应酌情考虑。

2.预防人为干预监测的要求，依据生态环境部、监测司和省生态环境厅的相关规定。

五、运维要求（标项一至标项三）

- 1、运维能力

运行维护计划和耗材更换按照《浙江省环境空气质量自动监测系统运行管理细则》执行，如数据有效率不能达标，应针对以其实际情况增加运维频次。为保证空气自动站的连续运行，投标方应具备包含关键仪器的空气站建设经验，具备完善的标气标样、备品备件供应渠道，并建立专用的空气自动站备品备件库，配备系统运行必须的耗材，中标后1个月内将半年的耗材备件、六参标气、标准膜（需原厂件）妥善存放到业主指定区域；配备空气自动站维护所需基本工具和检测仪器，溯源和校准设备应经法定计量部门检定或校准。

所有运维工作需满足浙环函〔2020〕127号文件、GB3095-2012、HJ818-2018、HJ817-2018和HJ1010-2018等相关文件的要求；如国家、省出台相关质控最新文件，依据最新文件要求。

运维技术人员须在正式运维前熟练操作其标项内所包含的仪器，因运维不当造成仪器损坏由该中标方承担相应责任并赔偿损失。用户有权对中标方安排的技术人员进行技术考核，如不能满足实际维护能力要求，不遵守管理制度，影响运维工作开展，用户有权要求更换技术人员，中标方在收到要求更换运维技术人员的文件两周之内进行更换。合同期内运维技术人员的一切开支由中标方负责（如食宿、差旅费等）。

- 2、保密原则

运维技术人员在维护期间须遵守用户的相应管理制度，并与用户签订保密协议。如因违反管理规定或保密协议，用户有权追究中标方及该名运维技术人员的相应责任并赔偿相应损失。 在委托管理期间，受托方应对系统状况和数据严格保密。未经委托方同意，受托方不得利用本项目的任意资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。与环境质量自动监测站有关的资料及数据成果中涉及国家秘密的内容，均要求按照《国家保密法》及相关法律法规执行。运维单位应承担监测数据的保密责任。运维单位应按照采购方的要求，报告和传输监测数据，不得以任何方式和渠道向外界传递、泄露和披露任何监测数据。

- 预防人为干扰原则

中标方应严格遵守《浙江省环境空气质量自动监测系统运行管理细则》相关规定。中标方及其运维技术人员应开展诚信运维自我声明，坚决杜绝弄虚作假情况的发生，保障站点运维真实，有效。

- 4、量值溯源要求

（1）中标方使用的标准物质须为国家一级标准气体，且在有效期内；VOCs标气采用116种物质单瓶标气。

（2）中标方所使用的仪表需进行计量部门的检定。

（3）中标方需自备经计量部门检定的流量计用于日常维护标定工作。

（4）中标方需完成臭氧校准仪溯源与标准传递。

- 5、运行维护管理目标

- 全面贯彻质量方针，提供及时、准确、有效的检测数据，不断提高空气自动监测站的运行质量，并达到以下指标：

- （1）VOCs仪器有效数据获取率≥80%，常规仪器有效数据获取率≥95%，且每月不得少于27个有效日数据（2月不少于25个有效日数据）；

- （2）质控合格率≥90%以上；

- （3）异常情况处理率100%。

- 6、日常运行维护记录

中标方应建立空气自动站维护档案，按照业主方的要求填写仪器运维表格，将空气自动站的运行过程和运行事件进行详细记录，做好空气站运行管理记录和存档。每次到站房运维后须为每台仪器填写运维表格，包括仪器原始设置、报警、维修、更换、保养、仪器校准、标气使用、标液配置、采样管清洁等运行维护内容。填写完成后须上交给业主方。

- 日常运营中使用运行管理相关记录表至少应包括以下表格：

（1）空气自动监测站运行维护记录表；

（2）空气自动监测系统仪器设备维修记录表；

（3）空气自动监测系统备品备件管理记录表；

（4）空气自动监测站主要消耗材料使用登记表；

（5）多点线性校准表格；

（6）空气自动监测站室内外环境记录；

（7）标准物质使用记录；

（8）空气自动监测系统仪器资料保管清单。

- 7、仪器故障处理

当项目运维清单中设备发生故障时，须向浙江省嘉兴生态环境监测中心报告，中标方须承担所有维修费用，故障须尽快解决，故障超过7天须说明原因并提供维修证明，维修时间最迟不得超过1个月，如在一个月内无法修复的设备，须提供相当性能、功能的整机或备件。

- 8、运维耗材及配件管理

运维过程中的耗材、备品备件需采用原厂件，如确实采购不到原厂件的，需向业主方报备并采购具有相同技术指标的耗材或配件。每次更换下来的耗材、配件须保存好，标注更换日期，经业主方认可后方可处理。每季度提交一次运维报告，年度运维完成后提交总报告。

- 9、响应时间要求

- 当维保设备发生故障，产生异常数据或者无数据产生时，工作日中标方须在1小时内响应，2小时内到达现场检修，节假日中标方须在4小时内响应，6小时内到达现场检修。对于普通故障，修复时间不超过24小时。如24小时内无法排除故障，应及时报告监测中心，共同协商后解决。重大保障及特殊应急状况下，服从业主的调度安排。

- 当站房网络连接出问题，平台无数据时，中标方须在1小时内响应，2小时内到达现场，24小时内修复；

- 当站房发生断电现象时，中标方须在1小时内响应，2小时内到达现场，24小时内修复；

- 中标方应对检测数据异常值进行分析，查明原因并及时向业主汇报，如属于系统或仪器故障，应在24小时内处理并上报业主；如为突发事件，应立即通知采购方，并配合采购方进行应急监测工作的开展；故障须尽快解决，最迟不得超过1个月，费用由中标方承担；如在规定时间内无法修复的设备，须提供相当性能、功能整机备件。运维单位负责系统常见故障的维修和部件更换，由于自然灾害、战争造成的设备损坏，中标方不再负责维修费用。

- 常规指标故障严重不能及时解决时，应关闭故障仪器的数据采集通道并告知业主，使用备用机替代工作，做好相应维修与运维记录，并协商处理方案。故障设备运回，并负责维修仪器，故障设备应尽快完成维修，维修完毕及时替换备机，备机使用时间不能超过一个月，如需延期使用应书面报告业主同意。故障处理结束后，以书面形式报告业主，由业主确认故障处理意见。在定期服务或维修过程中，中标方人员操作不当导致仪器或配件等损坏，由此产生的相关修复费用由中标方承担。

- 10、各类仪器运维内容

各类仪器的运维内容，严格按照《浙江省环境空气质量自动监测系统运行管理细则》和《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定(试行)》执行。

- 10.1 SO2自动分析仪（TE43I、TE450I）

- 每日：查看仪器运行是否正常，是否存在报警

- 每周：a.零点检查；b. 跨度检查

- 两周：更换滤膜（污染严重时应增加频次）

- 每月：流量检查

- 季度：精密度检查

- 半年：5个点以上的多点校准

- 每年：a. 更换标气、泵膜；b. 按需更换易耗件（紫外灯，紫外灯座，毛细管，泵等）。

- 10.2 NOx分析仪（TE42I）

1）每日：查看仪器运行是否正常，是否存在报警

2）每周：a.零点检查；b. 跨度检查

3）两周：更换滤膜（污染严重时应增加频次）

4）每月：流量检查

5）季度：精密度检查

6）半年： a.5个点以上的多点校准；b. 检查钼炉转化率

7）每年：a. 更换标气、泵膜；b. 按需更换易耗件（4119毛细管、4127毛细管、O形圈、臭氧发生器、泵、冷堆）。

- 10.3  CO分析仪（TE48I）

1）每日：查看仪器运行是否正常，是否存在报警

2）每周：a.零点检查；b. 跨度检查

3）两周：更换滤膜（污染严重时应增加频次）

4）每月：流量检查

5）季度：精密度检查

6）半年：5个点以上的多点校准

7）每年：a. 更换标气、泵模、红外源；b. 按需更换易耗件（毛细管、泵）

- 10.4  O3分析仪（TE49I）

1）每日：查看仪器运行是否正常，是否存在报警

2）每周：a.零点检查；b. 跨度检查

3）两周：更换滤膜（污染严重时应增加频次）

4）季度：精密度检查

5）半年：5个点以上的多点校准

6）每年：a. 更换泵模；b. 按需更换易耗件（毛细管、泵）

- 10.5  NH3分析仪（TE 17I）

1）每日：查看仪器运行是否正常，是否存在报警

2）每周：a.零点检查；b. 跨度检查

3）两周：TE 17I a.更换滤膜（污染严重时应增加频次）；b. 更换硅胶

4）每月：流量检查

5）季度：精密度检查

6）半年：a.5个点以上的多点校准；b. 检查钼炉转化率

7）每年：a. 更换标气、双头泵膜； b. 按需更换易耗件（4119毛细管、4127毛细管、O形圈、臭氧发生器、泵、冷堆）

- 10.6 动态校准仪（TE146I）

1）每月：a. 零气MFC质量流量单点检查；b. 标气MFC质量流量单点检查。

2）半年：a. 零气MFC质量流量多点校准；b. 标气MFC质量流量多点校准；

2）每年：a. 对内置的臭氧发生器进行标准溯源；b.按需更换易耗件

- 10.7  零气发生器(TE 111)

1）半年：a. 更换活性炭；b. 更换分子筛

2）每年：按需更换易耗件

- 10.8 VOCs在线监测仪

1）每日：a.查看仪器运行是否正常，是否存在报警； b. 查看外标气测定数据，与实际浓度相对误差小于30%

2）每周：a. 氮氢空一体机更换硅胶；b. 添加氢空（氮）一体机的超纯水；c. 观察内标响应值和外标数据，调整峰窗；d．更换采样过滤膜。

3）两周：a. 氢空（氮）一体机更换活性炭；b. 每十天左右更换二氧化碳去除管；c. 每十天左右更换内标；d．每十天左右更换外标。

4）季度：a.更换MS灯丝；b.清洗冷凝器

5）半年：a. 5个月左右更换高纯氦气；b. 5个点以上的多点校准（每年校准3次）

6）每年：a. 更换机械泵泵油；b. 更换扩散泵泵油；c．按需更换易耗件（色谱柱，捕集柱，除水石英管，电子倍增器等）。

- 10.9 气象五参数（WS500-UMB）

1）每周：记录一次仪器各显示状态参数

2）季度：a. 做一次线性检查b. 对仪器内部相关部件外部灰尘吹扫

3）每年：对仪器压力传感器进行一次检查和校准

- 10.10  OPSIS AR500光谱分析仪

- 每周：光强检查

系统检查（差分轮、光栅定位、控制系统的准确性。）

- 每年：波长精确度检查

- 10.11  BAM1020颗粒物自动分析仪

1）每日：查看平台数据

2）每周：a. 查看仪器运行和联网状况；b. 检查纸带是否有破损或边缘不光滑的情况；c．查看仪器上历史报警信息，与工控机历史数据进行对应，去除无效数据

3）两周：a. 精度检查；b. 清洗更换切割头

4）每月：a. 流量检查及校准；b. 清洗喷嘴

5）两月：更换纸带

6）每年：a.温度与压力传感器校准；b.质量传感器校准；c.更换泵配件；d.更换流量计；e.更换O型圈；f.更换流量控制阀

- 10.12  颗粒物自动分析仪（SHARP5030、5030i、1405i）

1）每日：查看平台数据

2）每周：a. 查看仪器运行和联网状况；b. 检查纸带是否有破损或边缘不光滑的情况；c．查看仪器上历史报警信息，与工控机历史数据进行对应，去除无效数据

3）两周：a. 精度检查；b. 清洗更换切割头

4）每月：a. 流量检查及校准；b. 清洗喷嘴

5）半年：a. 更换纸带；b. 浊度校准；c. 标准膜校准；d．清洗反应室

6）每年：a.温度与压力传感器校准；b.质量传感器校准；c. 更换泵刮板；d．更换泵过滤器；e．更换O型圈

- 10.13 能见度监测仪

1）每日：查看平台数据

2）每周：记录一次仪器各显示状态参数

3）每月：清洁探测器

4）季度：对仪器内部相关部件外部灰尘吹扫

5）每年：对仪器进行一次校准、多点校准

- 10.14 系统集成

1）每周：a.空调现场清理；b.现场查看各部分运行是否正常

2）每季度：工控机服务器数据备份

3）半年：a.监测主机是否正常；b.网络端口是否正常；c.连接传感器端口是否正常；d.传感器是否正常；e.堡垒机是否正常；f.指示灯是否正常；g.软件运行数据检查；h.软件平台运行测试；i.空气站点的软件平台的控制联调；j.UPS蓄电池检测

4）每年：a.空调加氟氯昂；b.路由器/交换机升级；c.数据采集软件升级；d.电子围栏的摄像头、硬盘维护；e.消防设施、灭火器检查；f.站房防雷检测

- 10.15站房修缮

每年：需对影响监测数据和自动站安全等情况站房进行修缮。

系统各部分运行维护要求

10.16各系统要求

1）采样系统：采样系统的运行维护对象主要是采样风机、采样总管、加热装置等，采样总管及采样风机每季度至少清洗一次。

2）检测系统：利用每周定期巡检工作，对系统中各监测设备进行必要维护，如常规耗材备件更换、仪器校正等工作，保证仪器正常运行，分析数据准确。中标方在投标文件中需对各监测设备的维护清单内容作出明确响应。

3）通讯及控制系统：通讯及控制系统维护主要是对仪器控制系统和通讯系统进行检查维护，以免造成通讯中断，影响通信质量；数据库应能安全、可靠地保存数据。

4） 辅助系统：对系统的其他单元进行必要的检查和维护，如：站房温湿度、防雷设备、消防设备、系统设备和仪器的供电情况、系统防火防盗设施等。

- 5） 站房系统：保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标示清楚；保持站房外20米以内的环境清洁；指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。

11、项目运维人员组成及实施要求

- 11.1 运维人员

- 中标方应为实施本项目配备不少于5名经验丰富的空气自动监测站运维人员（不包括项目负责人），且须拥有国家或省级环境监测部门颁发的大气自动监测运维上岗证，其中仅含空气站常规六因子上岗证持证人员不少于3人，含空气站常规六因子及VOCs等组分监测仪器上岗证持证人员不少于2人。中标方需确保至少1人在浙江省嘉兴生态环境监测中心驻点报到。运维人员能正确、熟练地掌握有关仪器设备的原理，具有按相应技术规范操作、使用、调试、维修和更换等技能，工业园区站运维人员需有VOCs监测仪半年以上的经验，驻站人员需具备多年重积分、源解析、环境空气数据专报分析经验。用户有权对中标方安排的运维人员进行技术考核，如不能满足实际维护能力要求，不遵守管理制度，影响运维工作开展，用户有权要求更换运维人员，中标方在收到要求更换运维人员的文件两周之内进行更换。运维人员需专门实施本项目，不得同时运维其它地区的站点或兼运维其他项目。

- 11.2 运维车辆

- 中标方应为实施本项目至少专门配置2辆专用运维车，紧急情况时额外调用其他车辆。

- 12、其他要求

- （1）中标方每次更换下来的耗材须保存好，标注更换日期，经业主认可后方可处理掉。

- （2）应在运维周期结束后15个工作日内出具定期运维报告（季度、半年、年度报告），报告必须含有本期数据分析，运维工作总结，巡检维护明细，问题处理明细，耗材和配件更换明细，质控、比对、校准明细等内容，书面报告作为运行维护考核依据之一。

- （3）遇特殊情况可能引起一天及以上数据缺失的，如停电、仪器故障、更换重要部件等，或其他特殊情况，应及时向采购人说明并报送纸质文件备案。

- （4）项目运行维护过程中应严格做好安全防范措施，如中标方项目运维技术人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由中标方负责。

- （5）在规定时间内不能解决故障或者故障严重的，业主有权寻求第三方协助，由此产生费用由中标方承担的承诺。

- 13、考核办法

- （1）浙江省嘉兴生态环境监测中心组织工作人员或委托第三方不定期对站点进行质控管理抽查，以综合评议的形式对运维质量进行考核。

- （2）一旦发现虚假数据和运维质控、运维人员人为干扰干预自动监测、分包、转包等行为，业主方有权终止合同，并没收运维费。

- （3）按每三个月对每个站点单独考核:单次考核结果在80分以上，90分以下，为初级警告，扣除当期运维费10%，并责令整改；单次考核结果在60分以上，80分以下，为二级警告，扣除当期运维费的30%，并责令整改；考核结果在60分以下，终止合同，并没收运维费用。

- 监理要求（标项四）

1、检查任务应严格按照《浙江省环境空气质量自动监测系统运行管理细则》、《浙江省省控环境空气自动监测站及重点工业园区环境空气自动监测站管理实施细则》、《浙江省城市环境空气自动监测系统运维检查和质控考核工作方案》进行。

2、每次空气站检查时单个站点的检查人员至少2名人员同时参加。

3、质控检查人员须对环境空气自动站、点位现场的检查情况进行拍照记录，并对质控检查过程留存记录，检查频次为每站每月一次。

4、因遭遇恶劣天气等突发客观情况等非主观原因造成的无法完成检查任务，以及根据实际情况做出临时调整的，必须事先向采购人反映，保存好相关记录备查。

5、中标方采取必要的安全措施保障检查时人身安全。如发生任何意外，中标方负责事故处理及一切费用，与采购人无关。

6、中标方要对现场检查时发现的问题及时、如实记录，以现场检查时所见为准，不应在运维单位临时纠正后随意修改检查结果。检查完成后须检查人员和被检查人员共同签字确认。巡检质控工作包括站房及辅助设备巡查、监测系统巡查、运维情况巡查、现场质控考核和考核报告。

7、按要求开展颗粒物比对，抽取30%空气站站点，按照技术规范进行颗粒物在线监测设备进行手工比对。按要求开展VOCs手工比对，每站每年1次，按照技术规范进行VOCs在线监测仪手工比对。

8、中标方需根据数据审核、网络检查过程中发现的异常数据点位，及时计划、开展双随机检查、无人机辅助检查，双随机检查需在采购人下达双随机检查任务后2工作日内开展（或根据采购人指定的时间），检查过程中，及时向采购人报告检查发现的人为干扰监测数据问题或严重数据质量问题，检查完成后2工作日内（或根据采购人指定的时间）提交双随机检查报告。双随机检查包括但不限于：

（l）发现或怀疑数据异常的点位：

（2）中标方（运维检查单位）怀疑可能存在人为干扰监测数据的点位；

（3）县级生态环境部门提出异议；

（4）根据国家、省、市要求而组织的专项检查；

（5）其他临时性检查。

9、人员、车辆等硬件保障要求

（1）项目组成员必须具备大学本科及以上学历：

①从事现场巡检的技术人员须持有国家或省级下发相应的大气自动监测运维上岗证（运维能力需含常规六因子及VOCs等组分）。

②项目负责人需具有环保类副高及以上专业技术职称

（2）车辆等硬件保障要求：须配备专车用于现场巡检，保障现场巡检工作的顺利开展；须配备现场质控考核用的SO2、CO、O3、NO2、VOCs等盲样考核标气。

（3）除巡检人员外，需提供1名驻点人员，驻点人员需具有相关数据审核、分析经验。

（4）实验室检测能力保障要求：

根据《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ818-2018）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5)连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ817-2018）、《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定(试行)》、《国家环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则》、《浙江省环境空气质量自动监测系统运行管理细则》、《浙江省环境监测质量保证技术规定》、《浙江省生态环境监测中心关于加强全省环境空气自动监测系统相关工作的通知》和《浙江省省控环境空气自动监测站及重点工业园区环境空气自动监测站管理实施细则》（浙环监函[2021]12号）等相关技术规范和管理细则要求，实验室检测能力保障要求须做到以下几点：

① 投标方本单位须拥有获得浙江省质量技术监督行政主管部门颁发《计量认证证书》的实验室（认证范围需包含环境空气二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、PM10、PM2.5、臭氧、挥发性有机物）。

②实验室质控要求及其他相关未尽事宜须严格按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》等相关规定执行。

（5）制度保障要求

①本项目涉及的数据为政府机密数据，未经业主单位许可，不得向其他单位和个人泄露空气站监测数据、监管相关资料等与本项目相关的数据及资料。

②工作期间遵守业主单位各项要求及规章制度，工作态度公平公正、文明礼貌、耐心细致。

③实验室分析过程将严格遵循实验室计量认证和质量管理体系的相关要求，确保检测结果具有良好的代表性、准确性、客观性、公正性和可比性，不得出具虚假或者不实数据和结果的检测报告。

10、考核办法

考核由采购人组织实施，采取不定期抽查的方式。按照有关要求，检查中标方各项工作是否按相关程序及监测技术规范执行。考核采取百分制，主要包括运维体系检查任务完成率，空气站运维检查报告完成情况、颗粒物比对完成率以及抽查情况。

运维监理费核算办法：按每三个月对监理工作进行考核。

（1）考核总分在90分（含）以上，全额支付当期运维监理费；

（2）考核总分在80（含）-90分（不含）之间，扣除当期运维监理费10%；

（3）考核结果在70（含）-80分（不含）之间，扣除当期运维监理费30%；

（4）考核结果在70分（不含）以下，扣除当期全额运维监理费。

惩罚办法：

若运维检查期间出现伪造数据、修改参数、改动设备连接方式等弄虚作假等违法违规行为的，采购方有权终止合同，且采购方保留继续追究中标方法律责任及赔偿的权利。

- 七、商务条款

| 运维期限 | 2023年3月1日-2023年11月30日（如遇上级部门事权上收，则结束日期以上收日为准）。 |
| --- | --- |
| 付款方式 | 1、合同金额分期支付，每三个月经考核合格后支付一次，每次支付金额根据标项涉及站点、对应站点每月单价、站点服务时长（3个月）以及考核结果结算。考核按考核要求执行。 2、付款按财政政策执行，因服务商未按合同履行运维任务、考核不合格或不符合财政资金支付时间要求等原因造成不能及时付款的，采购方不承担责任。 3、本项目后续可能因政策等原因部分站点提前结束服务，对应站点当期服务费的支付根据对应站点的每月单价和当期具体时长进行折算，经验收合格后支付折算费用，后续费用不再支付。投标人在投标时自行考虑该情况，采购方不承担相关责任。 |
| 勘踏 | 无。 |
| 履约保证金 | 无。 |
| - 其它要求 | 1、仪器性能稳定可无人看守运行、监测数据可靠具有较好的代表性、操作简单维护量少。 2、中标方须配合浙江省嘉兴生态环境监测中心完成自动站数据联网工作， 仪器数据采用光纤传输方式。 3、必须能够或承诺提供长期及时的运维服务及备品备件供应。 4、中标方需保证站房干净整洁，所有运维工作需符合《浙江省环境空气质量自动监测系统运行管理细则》和《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定(试行)》的要求。整体运维要求随中国环境监测总站和浙江省生态环境监测中心要求更新而更新。 |

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：省控空气自动站运维和监理项目 |
| 2 | 采购内容：详见第二章招标需求 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 现场踏勘：不组织，投标人如有需要可自行踏勘，自行踏勘的所有费用和风险由投标人承担。 |
| 5 | 投标文件组成：完整的《投标文件》由资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。 |
| 6 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 7 | 投标文件的签章：电子签章。本招标文件所涉及到法定代表人或授权人签字或盖章的内容，供应商应盖法定代表人电子签章。若无法定代表人电子签章，可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 8 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 （3）备份投标文件制作为非强制性。 |
| 9 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：嘉兴市秀洲区东升西路1700号嘉兴科技京城6楼浙江博宏工程管理咨询有限公司招标代理部（陈先生，电话：15868126391）。 |
| 10 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至上述邮寄地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 11 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 投标截止时间及地点：详见第一章公开招标采购公告。 |
| 13 | 开标时间及地点：详见第一章公开招标采购公告。 |
| 14 | 投标费用：中标单位支付招标代理服务费（收费标准详见招标文件）。 |
| 15 | 现场演示：无 |
| 16 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 17 | 评标结果公告：自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，评标结果公告于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)。 |
| 18 | 中标公告及中标通知书：中标公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。 |
| 19 | 履约保证金: 本项目不设置。 |
| 20 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 21 | 合同公告：本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于上述媒体，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 22 | 招标文件费用：无。 |
| 23 | 本项目预算：标项一：120.375万元；标项二：120.375万元；标项三：150万元；标项四：90.75万元。最高限价为预算价，超预算价的投标文件无效。 各标项各站点预算价详见第二章招标需求，各站点最高限价为预算价，超预算价的投标文件无效。 |
| 24 | 付款方式：详见第二章采购需求。 |
| 25 | 投标文件有效期：90天 |
| 26 | 网上注册：根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定，政府采购中标或成交供应商必须在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”上进行正式供应商注册登记。中标供应商在签订合同前，如不注册，视为放弃。 |
| 27 | 1、项目属性：服务类。 中小企业划分标准所属行业：具体根据《中小企业划型标准规定》执行。 采购标的：省控空气自动站运维和监理项目，所属行业：其他未列明行业。 中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号规定的《中小企业声明函》（格式见第六章）。 2.根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业同视为小型、微型企业。在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 注：中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 |
| 28 | 本招标文件未明确之处，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等规定办理。 |
| 29 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人。 |

- 一 、总  则

- 1、适用范围

- 1.1、本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2、定义

- 2.1、“招标采购单位”系指组织本次招标活动的采购人或招标代理机构。

- 2.2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

- 2.3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

- 2.4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- 2.5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- 2.6、“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

- 2.7、“▲”系指实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标文件无效。

- 3、招标方式

- 3.1、本次招标采用公开招标方式进行；

- 3.2、本次招标设定上限价，上限价为预算价。

- 4、投标委托

- 如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

- 5、投标费用

- 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）

- 6、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

7、关联企业投标

7.1、本招标文件所称关联企业,是指存在“关联关系”的企业;“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》217条之规定。

7.2、关联企业中，法定代表人为同一个的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标，一经发现，将导致投标同时被拒绝。

8、转包与分包

8.1、本项目不允许转包；

8.2、本项目不允许分包。

9、特别说明：

9.1、▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

9.2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.3、▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的, 根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》规定进行处罚，还须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。民事上之赔偿不免除作假投标人之行政与刑事责任。

10、质疑和投诉

10.1、投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人对采购人、 采购代理机构的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

10.2、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

10.3、供应商认为采购代理机构在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑义。

10.4、质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

二、招标文件

1、招标文件的构成

1.1、公开招标采购公告

1.2、招标需求

1.3、投标人须知

1.4、评标办法及评分标准

1.5、合同主要条款

1.6、投标文件相关文件格式

1.7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

2、存在的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

3、招标文件的澄清与修改

3.1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在知道或者应当知道之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清，否则，由此产生的后果由投标人负责。

3.2、采购代理机构必须以书面形式答复所有购买招标文件的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，同时认定其他澄清方式为无效。

3.3、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件获取人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.4、采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3.5、招标文件的澄清或者修改都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改招标文件。

三、投标文件的编制

电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联。建议根据招标文件合格供应商的资格要求、投标文件的编制及评分标准等内容一一关联。

总体要求：

1、供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

2、供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

3、投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（一）投标文件的组成

包括电子投标文件和电子备份投标文件（选送），均由资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

本项目所涉投标文件格式详见第六章，未给出的格式请自拟，复印件应加盖供应商公章。

1、资格文件

1.1、投标声明书（格式见第六章）；

1.2、诚信承诺书（格式见第六章）；

1.3、法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

1.4、营业执照或其他组织登记证书复印件；

1.5.1供应商承诺符合参与政府采购活动资格条件的承诺函（格式自拟）

1.5.2近三个月中任意一个月的财务报告、近三个月中任意一个月的依法缴纳税收的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件）]、近三个月中任意一个月的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；（截止本项目投标截止日前2个月内新注册的单位为则不需提供）

注：1.5.1与1.5.2仅需提供两者中的一种即可；

1.6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式见第六章）；

1.7、提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）；

1.8、落实政府采购政策需满足的资格要求：全部由符合政策要求的中小微企业承接的，提供中小企业声明函等政策性加分条件证明材料（除监狱企业的证明文件格式自拟外，其余格式见第六章）；

2、商务技术文件

2.1、投标人情况介绍；

2.2、与本项目实施相关的投标人各类资质证书、认证证书、企业荣誉等证明（提供复印件）；

2.3、业绩一览表（格式见第六章）；

2.4、响应偏离表（格式见第六章）；

2.5、技术方案（具体内容根据评标办法要求编写）；

2.6、实施人员一览表（项目负责人及其他实施人员情况介绍自拟，格式见第六章）；

2.7、投入设备、车辆一览表（格式见第六章）；

2.8、投标人需要说明的其他文件和说明（未尽事宜请各投标人按评分细则及本项目实际需求自行编制）。

3、报价文件：

3.1、投标函（格式见第六章）；

3.2、开标一览表（格式见第六章）；

3.3、报价明细表（格式见第六章）；

3.4、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或负责人或授权代表签名（或签章）并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

1、▲投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

2、▲投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

（三） 投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、▲2、报价应包括按招标文件要求所完成本项目所需费用，包括人工费、设备使用费、材料（备品备件耗材）费用、管理、保险、交通食宿费用、验收费用、税金、利润等为完成本项目所需的所有费用。

3、▲投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1、▲自投标截止日起90天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的上传和递交

（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

A、投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

B、“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

A、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

B、“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至邮寄接收地点的“备份投标文件”将不予接收；

C、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

（七）投标保证金

本项目不设置。

（八）投标无效的情形

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(五)不同投标人的投标文件相互混装;

(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

1、电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的。

2、没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

3、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

（2）在资信商务技术文件中出现报价的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（6）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（8）投标有效期、服务期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

4、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件技术要求，或者与招标文件中标“▲”的条款发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

5、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

6、被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二）开标流程（两阶段）

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，评标委员会将依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

2、开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（三）投标供应商资格审查

1、开标大会第一阶段结束后，评标委员会首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。评标委员会对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“合格的投标人资格要求”的，评标委员会将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

五、评标

1、评标组织

1.1、本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人，共5人组成。

1.2、评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

（3）对投标文件进行比较和评价;

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人;

（5）向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

注：如评审时间为疫情期间，参加评审工作会议的所有人员须出示健康码，并填写《评标人员健康信息登记表》。

2、评标的方式

2.1、本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

3、评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

3.1、形式审查:形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标人资格条件等内容）和符合性审查，即对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

3.2、实质审查与比较

3.2.1、评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

3.2.2、评标委员会将根据投标人的资信商务及技术标书进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。询标时，投标人代表未按要求或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

3.2.3、各投标人的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

3.2.4、评标委员会将根据投标人的报价文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

3.2.5、代理公司工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各投标人的报价得分。

3.2.6、评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

4、澄清问题的形式

4.1、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

4.2、投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3、如果供应商代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

5、错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

5.1、开标时，投标文件中开标报价一览表内容与报价明细表内容不一致的，以开标报价一览表为准。（报价明细表中总价金额与按单价汇总金额不一致的情况除外，即总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准）；

5.2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.4、按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

6、评标过程的保密性

6.1、凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

7、评标原则和评标办法

7.1、评标原则。评标委员会必须做到公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

7.2、评标办法。本项目的具体评标办法详见第四章的《评标办法及评分标准》。

8、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。 投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标结果交采购人确认。采购人应在收到后5个工作日内对评标结果进行确认。

2、自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构将在发布招标公告的网站上对中标结果进行公告，同时以书面形式发出中标通知书。

七、合同授予

1、签订合同

1.1、中标人自接到中标通知书后30日内与采购单位签订的政府采购合同。同时采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

1.2、中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格；造成招标人损失的，按实际损失赔偿，并报监督管理部门。

1.3、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、招标代理服务费

招标代理服务费按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准的75%计取(优惠后的合同金额最低不少于3500元)，各标项单独计算，由各标项中标人分别支付（招标代理服务费不在报价中单列）。中标人须在领取中标通知书前应以转账或汇款方式提交至以下账户。

单位全称：浙江博宏工程管理咨询有限公司

银行帐号：334604000018000056490

开户行：交通银行嘉兴分行开发区支行。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用本项目的评标。

一 、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分10分、商务资信技术分90分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定中标人。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人，其他投标人中标候选资格依此类推。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、评标内容及标准

（一）价格分

1.价格分以投标总价进行计算，采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10

2. 投标人的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。

3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）商务资信技术分

适用于标项一至标项三：

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 投标方自2020年1月1日以来（签订合同时间为准）投标方具有相关空气站运维项目业绩的每个得0.5分，最高得1分。（须提供合同复印件作为证明材料，否则不得分）。 | 0-1分 |
| 2 | 项目负责人 | - 项目负责人具有环境类高级工程师及以上专业技术职称或同等能力，且具有从事自动监测运维相关工作3年（含）以上的工作经历的，得5分；具有环境类中级工程师及以上专业技术职称或同等能力，且具有从事自动监测运维相关工作3年（含）以上的工作经历的，得2分；本项最高得5分，不满足不得分。注：须提供项目负责人参与相关空气站运维项目的证明文件（例如合同、用户证明、验收证明等材料）、职称证书，上述材料缺一不可。 2、项目负责人具有国家或省级环境监测部门颁发的含空气站常规六因子及VOCs等组分监测仪器运维能力的大气自动监测运维上岗证，仅含常规六因子的得1分，除含常规六因子外还含VOCs的得2分，最多得2分； 注：无上岗证、上岗证过期此项不得分，上岗证需提供整本扫描件，不提供或者不完全的不计分。 | 0-7分 |
| 3 | 常规站运维人员 | - 常规站运维人员具有国家或省级环境监测部门颁发的含空气站常规六因子的大气自动监测运维上岗证，得2分； - 注：须提供有效的证书，以上人员将作为运维考核依据。无上岗证、上岗证过期此项不得分，上岗证需提供整本扫描件，不提供或者不完全的不计分。 2、常规站运维人员具有相关空气站运维项目经验等其他方面能力情况，由评委在规定分值内打分，最多得2分。须提供对应人员参与相关空气站运维项目的证明文件（例如合同、用户证明、验收证明等材料） | 0-4分 |
| 4 | 工业园区站运维 | 1、工业园区站运维人员具有国家或省级环境监测部门颁发的含空气站常规六因子及VOCs等组分监测仪器运维能力的大气自动监测运维上岗证，得2分，仅含常规六因子的不得分； 注：须提供有效的证书，以上人员将作为运维考核依据。无上岗证、上岗证过期此项不得分，上岗证需提供整本扫描件，不提供或者不完全的不计分。 2、工业园区站运维人员具有相关空气站运维项目经验等其他方面能力情况，由评委在规定分值内打分，最多得2分。须提供对应人员参与相关空气站运维项目的证明文件（例如合同、用户证明、验收证明等材料） | 0-4分 |
| 5 | 驻站人员情况 | - 驻站人员具有国家或省级环境监测部门颁发的含空气站常规六因子及VOCs等组分监测仪器运维能力的大气自动监测运维上岗证，得2分，仅含常规六因子的得1分； 注：无上岗证、上岗证过期此项不得分，上岗证需提供整本扫描件，不提供或者不完全的不计分。 2、驻站人员具有相关空气站运维项目经验、数据分析经验等其他方面能力情况，由评委在规定分值内打分，最多得2分。须提供对应人员参与相关空气站运维项目的证明文件（例如合同、用户证明、验收证明等材料） | 0-4分 |
| 6 | 拟投入项目小组成员 | 拟派本项目工作小组人员（不包括项目负责人）组成满足招标文件要求的不得分；每增加一人具有具有国家或省级环境监测部门颁发的含空气站常规六因子及VOCs等组分监测仪器运维能力的大气自动监测运维上岗证的，加1分，仅含常规六因子的加0.5分，最多得3分。 注：无上岗证、上岗证过期此项不得分，上岗证需提供整本扫描件，不提供或者不完全的不计分。 | 0-3分 |
| 7 | 车辆安排 | 投标方运维人员及车辆安排能否满足采购人要求工作内容。按标书要求承诺配备2辆专用运维车辆的得2分，额外再配备不少于1辆专用运维车辆的可额外再得1分。 注：须提供车辆行驶证的扫描件(如为租赁车辆，须另外提供车辆租赁协议的扫描件)，否则不得分。 | 0-3分 |
| 8 | 运维方案 | - 根据投标方运维方案的针对性和有效性，对本项目的总体理解，以及对重点难点的分析及对应解决方案，酌情打分（0-6分）。 - 根据本项目仪器配置和站房特点等情况提出有针对性的运维措施，酌情打分（0-6分），非标项内仪器不得分，复制招标文件内容的不得分。 3、对本项目服务工作的进度计划和巡检计划：根据安排科学性、合理性、全面性，酌情打分（0-6分）。 4、对本项目保证服务质量的措施，如系统性能调优配置，软硬件缺陷修复升级更新优化方案，酌情打分（0-4分）。 - 5、对本项目运维中的安全防范措施，根据措施科学性、合理性、全面性，酌情打分（0-3分）。 | 0-25分 |
| 9 | 运维服务 | 投标方针对本项目服务承诺情况，运维办事处情况，环境条件基本能够满足环境监测运维管理要求。 根据投标方的本地化驻点服务承诺情况进行评审，响应时间越短分数越高，最多得5分。 需提供运维办事处汇总表，否则本项不得分；需提供驻点到各站点导航时间截图（截图需为日常工作时间段，带时间水印）； 运维办事处为投标方自有或承诺设立，自有须提供房产证或租房合同，承诺设立的需提供承诺函并加盖公章。 | 0-5分 |
| 10 | 运维报告 | 承诺能够按时提供月报、季报、半年报、年报等分析报告，并对监测数据进行整理分析，阐明数据代表的现状、变化趋势以及成因的得1分。 须提供相应承诺函（格式自拟）并加盖单位公章，否则不得分。 根据提供过往项目报告的分析情况酌情打分（0-2分）（自行提供过往项目报告） | 0-3分 |
| 11 | 基础保障 | 针对重大活动、节假日和应急事故的保障措施，包括方案和人员配备，酌情打分（0-3分） | 0-3分 |
| 12 | 应急措施 | 1、投标方对突发事件的应急措施是否满足采购需求，方案对运维工作可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况等，包括应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案等，酌情打分（0-5分）。 2、承诺运维响应小于2小时，并在发现故障后4小时以内制定出排除方案的得2分。 须提供相应承诺函（格式自拟）并加盖单位公章，否则不得分。 | 0-7分 |
| 13 | 质量保证 | 投标方应建立完善的质量保证和质量控制体系，制定相应的运维质量管理和规范流程（管理制度、流程图、记录、表单）， 酌情打分（0-5分）。 | 0-5分 |
| 14 | 备机 | 1、投标方针对本项目设备备机配置情况，需提供备机配置情况清单，酌情打分（0-4分）。 2、提供备机库的证明材料，并保证备机更换及时的，得1分。 须提供相应证明材料以及对应的承诺函（格式自拟）并加盖单位公章，否则不得分。 | 0-5分 |
| 15 | 备品备件 | 1、备品备件耗材库情况（配备满足运维需要的仪器及耗材，标气标样、使用备品备件审批流程及周期），横向比较打分，酌情打分（0-4分）。 2、 提供耗材单价表，并承诺耗材在质保期外价格不变的，得1分。注：须提供耗材单价表以及相应的承诺，格式自拟。 | 0-5分 |
| 16 | 防人为干扰 | 投标方承诺严格遵守预防人为干扰干预自动监测的有关规定，得1分；针对预防人为干扰提出相关措施和意见，得1-2分。 | 0-3分 |
| 17 | 合理化 建议 | 对本项目的了解程度及针对本项目提出的建议的合理性，对本项目的综合分析，对重点、难点和疑点问题把握，关键点诊断及相关的运维建议，根据投标方建议情况横向比较打分。 | 0-3分 |

- 注：1、上述所涉及人员加分的均须提供对应人员2022年10月-2022年12月的社保证明材料，否则对应人员不得分。

- 2、以上所涉及项目，若附件格式未提供，请自行设计格式装订于投标文件中。建议在制作投标文件时，在目录后附一个评分索引表，方便查找。

- 3、上述评审项涉及证明材料或者承诺函的，均须加投标盖单位公章，否则不予认可。

适用于标项四：

| 序号 | 评分内容 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商业绩 | 投标方自2020年1月1日以来（签订合同时间为准）投标方具有相关空气站运维监理项目业绩案例的每个得0.5分，最高得1分。（须提供合同复印件作为证明材料，否则不得分）。 | 0-1分 |
| 2 | 资质证书 | 投标单位有用于质量控制的CMA实验室的资质证书，认证范围包含二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、PM10、PM2.5、臭氧的，得6分； 认证范围包含挥发性有机物（至少涵盖PAMS和TO15）的，得3分。 须提供实验室资质证书及涵盖本项目指标的计量认证复印件。 | 0-9分 |
| 3 | 技术设备支撑 | （1）拥有1台十万分之一自动称重系统的得5分，不满足得0分。提供相关证明材料。 | 0-5分 |
|  |  | （2）拥有一套质控检查用流量计得3分，不满足得0分。 注：需提供相关计量部门的计量认证证书。 | 0-3分 |
|  |  | （3）拥有2台环境空气颗粒物采样器的得4分，不满足得0分；额外再配备的可再得2分。提供相关证明材料。 | 0-6分 |
|  |  | （4）为本项目防人为干扰监测行为检查配置至少一架无人机进行巡检，须同时提供无人机合同（采购合同或租赁合同）、操作员无人机驾驶员执照、操作员社保缴纳证明材料的得3分。未提供或者少提供不得分。 | 0-3分 |
| 4 | 项目团队及技术管理力量配置 | - 本项目拟派的项目负责人具有环境类高级工程师及以上专业技术职称或同等能力，且具有从事自动监测运维相关工作3年（含）以上的工作经历的，得4分；具有环境类中级工程师及以上专业技术职称或同等能力，且具有从事自动监测运维相关工作3年（含）以上的工作经历的，得2分，本项最高得4分，不满足不得分。注：须提供项目负责人参与自动监测运维相关工作的证明文件（例如合同、用户证明、验收证明等材料）、职称证书，上述材料缺一不可。 项目负责人持有国家或省级环境监测部门颁发的含空气站常规六因子及VOCs等组分监测仪器运维能力的大气自动监测运维上岗证得2分。 注：无上岗证、上岗证过期此项不得分，上岗证需提供整本扫描件，不提供或者不完全的不计分。 | 0-6分 |
|  |  | - 拟投入项目组成员（不包括项目负责人）具有环保类副高及以上职称的每人得2分，具有中级专业技术职称的每人得1分，最高可得5分。 提供证书扫描件加盖电子公章，未提供不得分。 | 0-5分 |
|  |  | - 项目组成员（不包括项目负责人）获得过环保类或者环境监测、检测类的省级或以上书面表彰情况的，每人得1分，最高得5分。 提供证明材料扫描件加盖电子公章，未提供不得分。 | 0-5分 |
|  |  | - 项目组成员（不包括项目负责人）能熟练操作空气站常规六因子及VOCs等组分监测仪器的，每1人得1分，本项最高5分（需提供国家或省级环境监测部门颁发的含空气站常规六因子及VOCs等组分监测仪器运维能力的大气自动监测运维上岗证）。 注：无上岗证、上岗证过期此项不得分，上岗证需提供整本扫描件，不提供或者不完全的不计分。 | 0-5分 |
| 5 | 拟派本项目车辆情况 | 拟投入本项目的工作用车配备情况：满足招标需求所需的车辆的，得1分；在满足招标要求的提前下增加工作车辆的，得1分。 注:须将车辆行驶证的扫描件(如为租赁车辆，须另外提供车辆租赁协议的扫描件) 扫描件加盖电子公章，否则不得分。 | 0-2分 |
| 6 | 技术方案 | （1）根据投标方提供的环境空气自动监测站巡查工作方案的完整性、可行性等情况酌情打分（0-6分）。 | 0-6分 |
|  |  | （2）根据投标方提供的环境空气自动监测站质控考核工作方案的完整性、可行性与合理性等各方面情况酌情打分（0-6分）。 | 0-6分 |
|  |  | - （3）投标方应建立完善的质量保证和质量控制体系，制定相应的质控措施酌情打分（0-6分）。 | 0-6分 |
|  |  | （4）根据投标方提供的颗粒物比对工作方案的完整性、可行性与合理性等各方面情况酌情打分（0-4分）。 | 0-4分 |
|  |  | （5）根据投标方提供的VOCs比对工作方案的完整性、可行性与合理性等各方面情况酌情打分（0-4分）。 | 0-4分 |
|  |  | （6）投标方提供的安全防范措施，根据措施科学性、合理性、全面性，酌情打分（0-4分）。 | 0-4分 |
|  |  | （7）投标方承诺严格遵守预防人为干扰干预自动监测的有关规定，得2分；针对预防人为干扰提出相关措施和意见酌情打分（0-3分）。未提供不得分。 | 0-5分 |
| 7 | 合理化建议 | 对本项目的了解程度及针对本项目提出的建议是否合理及对本项目的综合分析、对重点、难点和疑点问题把握、关键点诊断及相关的质控管理建议，由评审专家进行综合打分。未提供不得分。 | 0-5分 |

- 注：1、上述所涉及人员加分的均须提供对应人员2022年10月-2022年12月的社保证明材料，否则对应人员不得分。

- 2、以上所涉及项目，若附件格式未提供，请自行设计格式装订于投标文件中。建议在制作投标文件时，在目录后附一个评分索引表，方便查找。

- 3、上述评审项涉及证明材料或者承诺函的，均须加投标盖单位公章，否则不予认可。

第五章  嘉兴市政府采购合同（指引）

一、通用必备条款部分

招标编号：

合同编号：

政府采购计划（预算）确认书号：

预算金额：     万元（其中标项一：  万元；标项二：   万元；标项三：   万元；标项四：   万元）

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

代理机构：

采购方式：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                                  采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关内容

1、本次采购的是

2、乙方是否属于中小微企业：□是□否

3、服务内容：

第三条 合同价款及付款方式

1、本合同项下总价款为（大写）人民币         。分项价款在“报价明细表”中明确。

2、本合同总价款包括完成项目服务所需的全部费用。

3、本合同付款方式为以下第        项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为        ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为        ；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招标文件规定，未规定时按以下第     项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到_________（条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：_________时支付_________；_________时支付_________；_________时支付_________；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

5、乙方收款银行信息：

账户名：

开户行：

账  号：

第四条 履约保证金

按以下第     项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于_________（时间）向甲方提交履约保证金_________元。履约保证金在_________（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金。

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得转让本项目；乙方可以分包本项目但需经采购单位同意。

第七条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方应就乙方损失进行赔偿并承担违约责任，约责任数额为本合同款项的百分之五。

2、乙方无正当理由不履行本合同项下义务或履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方继续履行并承担违约责任，约责任数额为本合同款项的百分之五。

3、如因特殊原因乙方不能在约定的时间内完成服务，经甲方同意后方可延长或推迟服务时间。如无特殊原因，乙方在约定的时间内不能完成服务，则甲方有权另行安排其他单位进行服务，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权从未支付的合同价款中直接扣除该费用。

4、乙方工作人员在服务过程中因疏忽失职或故意给甲方或第三人造成损害的，乙方应赔偿因此给甲方造成的损失，甲方有权从未支付的合同价款中直接扣除相关费用作为乙方的赔偿费用。如合同价款不足以赔偿甲方损失的，乙方须另行支付。

第八条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 （2） 种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向 嘉兴 仲裁委员申请仲裁。

第十条 合同生效及备案

1、合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府合同法》有关条文执行。

4、本合同一式 五 份，甲乙双方各执 一 份， 一 份报送政府采购监督管理部门备案， 一 份留代理机构备查， 一 份送财政核算支付中心。（若执行政采贷，另加二份）

二、特殊专用条款部分

···（双方协商补充）

甲方：                             乙方：

地址：                             地址：

法定代表人或被授权人：             法定代表人或被授权人：

签订地点：

签订日期：      年  月  日

| 政 府 采 购 项 目 验 收 单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按照《政府采购委托汇总确认书》 号，采购编号： 号 ,合同号： 号 |  |  |  |  |
| 以下项目已采购到位并验收合格。 |  |  |  |  |
| 采购货物（服务，工程）名称 | 规格、型号 | 数量 | 核定总价 | 采购人 验收意见 |
| 合计总价款（人民币） | 人民币 元整。 ￥: |  |  |  |
| 供货单位（盖章）： | 采购人（盖章）: |  |  |  |
| 经办项目负责人： | 项目验收组组长： |  |  |  |
| 联系电话： | 联系电话： |  |  |  |
| 开户银行： | 项目验收组成员（签名）： |  |  |  |
| 银行账号： |  | 验收时间： 年 月 日 |  |  |
| 本单一式四联：第一联采购人留存，第二联作为财政支付凭证，第三联供货单位留存，第四联采购办存档备查。 |  |  |  |  |

第六章  投标文件格式

政府采购活动现场确认声明书

（要求在电子投标文件解密后，将以下表格填写完成后，通过电子邮件方式将清晰扫描件传给代理公司，不要封存于投标文件里）

浙江省嘉兴生态环境监测中心：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                项目（编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年  月  日

1、投标文件的封面格式：

投标文件

项目名称：

项目编号：

标项：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

2、投标文件目录（请按照“第三章投标人须知，三、投标文件的编制”的顺序自行编制目录）

例如：

资格文件

（1）投标声明书————————————————（页码）

（2）诚信承诺书————————————————（页码）

（3）法定代表人授权委托书———————————（页码）

……

3、投标声明书格式：

投标声明书

致：浙江省嘉兴生态环境监测中心

_______________（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我____________（姓名）系_______________（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_____________________________项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务为：                              。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关本项目服务的重大决策和事项有：

5.我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                                     年    月    日

4、诚信承诺书

诚信承诺书

浙江省嘉兴生态环境监测中心：

我方在参加贵单位的                   政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

5、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、服务期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

投标人（加盖公章）：

投标人代表（签名）：

日    期：     年    月    日

5、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：浙江省嘉兴生态环境监测中心

我_____________（姓名）系___________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                     （姓名）以我方的名义参加                      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

法定代表人身份证粘贴处（正反面）       被授权人身份证粘贴处（正反面）

投标人公章：

年    月    日

注：此表请放一页，如要放2页及以上请在每页上都加盖公章。

6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

浙江省嘉兴生态环境监测中心：

本公司（公司名称）参加                                项目投标活动，现承诺如下：

我公司具有履行合同所需的设备和专业技术能力；


如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

7、中小企业声明函等政策性加分条件证明材料（不属于中小企业、残疾人福利性单位的不用提供）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目所属行业见前附表。

3、中小企业划型标准规定按照工信部联企业[2011]300号。

4、《中小企业声明函》格式不得擅自调整，格式中划横线的部分需要各供应商按实际情况如实填写，括号中的内容是对拟填写内容的说明。

5、中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）

日期：  年   月   日

8、业绩一览表

业绩一览表

| 序号 | 采购人 名 称 | 项目起止时间 | 项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：按评分标准附证明材料。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                                          年    月    日

9、响应偏离表

响应偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的相应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件与招标文件第二章招标需求的规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                                   年    月    日

10、实施人员一览表

实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 专业技术资格证书编号 | 从事本工作时间 | 是否为本项目驻点人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目实施人员”指投标单位完成本项目所配备的人员。

2、项目负责人及其他人员情况介绍自拟，附各专业人员相关证明材料复印件加盖公章。

3、表格不够填写可添加。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                                    年    月    日

11、投入设备、车辆一览表

投入设备、车辆一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 设备性质（自有/租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：①表格行数不够可自行添加。②根据评标办法附上相应的证明材料。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                           年    月    日

12、投标函：

投 标 函

致：浙江省嘉兴生态环境监测中心

根据贵方为项目名称：                                     的招标公告（项目编号：            号），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______         （投标人名称）提交资格文件、商务技术文件、报价文件各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90 天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名：__________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人签字（或盖章）：___________          日期:_____年___月___日

13、开标一览表

开标一览表

招标编号：

项目名称：

金额单位：人民币（元）

| 标项 | 数量 | 投标报价 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1项 | (小写)￥: (大写)人民币： |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；2、报价应包括按招标文件要求所完成本项目所需费用，包括人工费、设备使用费、材料（备品备件耗材）费用、管理、保险、交通食宿费用、验收费用、税金、利润等为完成本项目所需的所有费用；3、以上投标报价应与“报价明细表”中的“合计”相一致。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：

日期：       年   月    日

14、报价明细表

报价明细表（适用于标项一至标项三）

招标编号：

项目名称：

标项：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 县（市、区） | 站点 | 站点性质 | 每月单价 | 时长 | 对应总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 9个月 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价（大写）： 元整 |  |  |  |  |  |  |

说明：1.合计应与 “开标一览表”中投标报价相一致；

2.投标报价精确到元。

3.不提供或未按给出格式填写本报价明细表的将视为没有实质性响应招标文件。

4.各标段涉及站点情况详见“第二章 招标需求”。

5.填写站点与“第二章 招标需求”中对应标项站点相比有所缺项的，缺项站点视为免费为招标人提供运维服务。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                      日期：      年   月    日

报价明细表（适用于标项四）

招标编号：

项目名称：

标项：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 站点数量 | 单站每月单价 | 时长 | 对应总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22个 |  | 9个月 |  |
| … |  |  |  |  |
| 投 标 总 价（大写）： 元整 |  |  |  |  |

说明：1.合计应与 “开标一览表”中投标报价相一致；

2.投标报价精确到元。

3.不提供或未按给出格式填写本报价明细表的将视为没有实质性响应招标文件。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                      日期：      年   月    日