福建省电力用户受电工程市场监管办法（试行）

- （征求意见稿）

第一章  总  则

第一条  为进一步规范福建省电力用户受电工程市场行为，依法保护电力用户受电工程各市场主体的合法权益和社会公共利益，根据《电力监管条例》、《供电监管办法》及国家有关法规，制定本办法。

第二条  本办法所指用户受电工程，是指用户为满足用电需求而实施的接受与分配电能电气装置的新建或改（扩）建工程，是位于产权分界点用户侧电气设施建设工程的总称，包括接入设施工程和受电设施工程。

第三条  本办法适用于供电企业、电力用户、设计企业、承装（修、试）电力设施企业、设备材料供应企业、监理单位等市场主体从事与用户受电工程有关的活动。

第四条  国家电力监管委员会福建省电力监管专员办公室（以下简称福建电监办）遵循公开、公正和效率的原则依法对福建省电力用户受电工程市场实施监管。

第二章　监管内容

第五条  福建电监办对供电企业的供电能力实施监管。

供电企业应当加强供电设施建设，具有能够满足其供电区域内用电需求的供电能力，保障供电设施的正常运行。定期公开供电电源的供电容量和专用间隔约束情况等供电能力信息。

因供电能力不足造成局部用户用电申请受限时，供电企业应向用户说明，并向电力监管机构报备。

第六条  福建电监办对供电企业办理用户用电申请的情况实施监管。

供电企业应向电力用户提供《用电申请一次性告知书》。用户申请新装或增加用电时，应按《用电申请一次性告知书》要求提供有关资料和相关批准文件。当用户提供的申请材料不完整时，供电企业应一次性书面告知缺件事项。

供电企业无正当理由不得拒绝用户用电申请，对符合要求用户的用电申请，应当及时受理。

第七条  福建电监办对供电企业确定用户受电工程投资界面的情况实施监管。

省级供电企业应按规定明确并公开用户受电工程投资界面划分原则，不得要求用户建设应由供电企业承建的供电设施,或分摊应由供电企业承担的供电设施建设费用。

第八条  福建电监办对供电企业向用户提供供电方案的情况实施监管。

供电企业对用户提供的供电方案，应从供用电的安全、经济、合理和便于管理出发，依据国家有关政策和规定、电网的规划、用电需求以及当地供电条件等因素，进行技术经济比较，与用户协商确定。供电方案一经确定，不得随意变更。

供电方案应书面明确负荷等级、供电电压等级、供电容量、供电回路、接入电源点、接入点短路容量、计量方式、调度通信方式、无功补偿、投资界面等必要信息。

供电方案现场勘察时，用户已经选定设计、施工单位的，用户可通知其到场。

第九条  福建电监办对供电企业向用户受电工程提供服务的情况实施监管。

供电企业应当对用户受电工程建设提供必要的业务咨询和技术标准规范咨询。

供电企业应用户要求对产权属于用户的电气设备提供有偿维护服务，应当执行政府定价或者政府指导价。没有政府定价和政府指导价的，参照市场价格协商确定。

用户收到供电企业对受电工程施工图纸审核终审意见后，即可向供电企业申请整定继电保护定值。供电企业应当自接到用户申请之日起10个工作日内书面下达继电保护定值。继电保护定值通知书应有整定、校核、批准人签署，用户相关负责人签收。

第十条  福建电监办对供电企业对用户受电工程进行中间检查和竣工检验的情况实施监管。

用户受电工程隐蔽工程结束前，应向供电企业提出中间检查申请。

供电企业对用户受电工程进行中间检查和竣工检验，应当执行国家、地方或行业有关标准、规范；发现用户受电设施存在质量问题和安全隐患时，应当及时一次性书面告知用户并指导其予以消除；发现用户受电设施存在严重威胁电力系统安全运行和人身安全的隐患时，应当指导其立即消除，在隐患消除前不得送电。

用户对供电企业中间检查和竣工检验结论有异议时，可自收到中间检查或竣工检验意见书之日起10个工作日内向福建电监办提出复验申请。福建电监办可组织专家或委托有相应资质的第三方复验。复验合格的，供电企业应当执行复验结果，并承担相关复验费用；复验不合格，用户应当进行整改，并承担相关复验费用。

第十一条  福建电监办对供电企业为用户受电工程装表接电的情况实施监管。

用户受电工程装表接电前，供电企业应当按照国家有关规定与用户签订供用电合同。

在条件允许情况下，用户受电工程接电原则上进行带电作业。收到供电企业对受电工程施工图纸审核终审意见后，用户应即向供电企业提出接电需求，或接电前3个月提出接电需求。

施工企业因用户受电工程建设需要，到供电企业运行维护的设施范围内作业时，供电企业应当予以配合。施工企业应与供电企业签订安全生产管理协议，明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施。

按照安全管理职责，施工企业应会同供电企业共同签发工作票。工作票签发之前，施工企业应就有关工作人员具备上岗资格（含安全培训考试合格，持有电工进网作业许可证，工作票签发人、工作负责人资格培训考核合格）的书面并盖章函件抄送供电企业，以便现场核验。供电企业对施工作业工作票所列安全措施的完整性、正确性负责，施工企业对所派出的工作票签发人、工作负责人及工作班成员是否充足、合格负责。供电企业应履行工作许可职责，供电企业工作监护人和施工企业工作负责人应共同检查现场安全措施是否落实到位，对工作班成员进行现场安全教育和安全交底，落实工作协调和各自工作监护职责。

第十二条  福建电监办对供电企业办理用户受电工程业务的期限实施监管。

供电企业办理用电业务的期限应当符合《供电监管办法》有关规定。

第十三条  福建电监办对供电企业公平、无歧视开放供电市场的情况实施监管。

供电企业不得对用户受电工程直接或间接指定设计、施工和设备材料供应企业。不得有下列行为：

⒈供电企业直接指明、确定、认定，或限定用户受电工程的设计、施工或设备材料供应企业，剥夺用户选择权的行为；

⒉供电企业通过口头、书面或者公示等方式，向用户推荐或者限定特定的设计、施工或设备材料供应企业，限制用户选择权的行为；

⒊供电企业授意特定的设计、施工企业，介入报装申请、现场勘察和供电方案提供等用电报装环节，影响用户选择设计、施工企业的行为；

⒋供电方案未明确接入电源、计量方式、电网架设方式、无功补偿等设计所需要的必要信息，影响用户选择设计企业的行为；

⒌供电企业通过接电点的远近、供电能力不足等手段增加用户投资成本，影响用户选择设计企业的行为；

⒍供电企业无正当理由未在国家规定的期限内审核或者审核通过设计文件，迫使用户选择特定施工企业的行为；

⒎供电企业以不合理的供电方案或无故提高设计审查标准增加用户受电工程造价，引导用户为降低成本选择特定施工企业的行为；

⒏供电企业自行设置施工准入条件，导致用户只能选择特定施工企业的行为；

⒐供电企业通过指定设计、施工企业，以工程总承包等形式，指定设备材料供应企业的行为；

⒑供电企业对自主选择设计企业、施工企业和设备材料供应企业的用户，在设计审查、中间检查、竣工检验和装表接电等环节采用不同标准、设置障碍，使用户被迫改变选择供电企业的关联企业，或影响到其他用户的选择权的行为；

⒒供电企业通过设计企业在给用户的设计图纸中限定设备生产（供应）厂家或者设备型号的行为；

⒓供电企业直接或间接指定设计、施工和设备材料供应企业，在用户受电工程中造成造价严重虚高，损害用户利益的行为；

⒔其他违反国家有关公平竞争规定或损害电力消费者权益的行为。

第十四条  福建电监办对承装（修、试）电力设施许可和电工进网作业许可制度的执行情况实施监管。

供电企业应当遵守国家有关承装（修、试）电力设施许可和电工进网作业许可等规定，不得以任何形式或名义实施二次许可。

施工企业应当依法取得《承装（修、试）电力设施许可证》，依照《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》和《电工进网作业许可证管理办法》等国家有关规定开展承装（修、试）电力设施活动。

第十五条  福建电监办对用户受电工程设计、施工、监理、设备材料供应的市场秩序情况实施监管。

设计、施工、监理、设备材料供应企业应当按照国家有关规定，遵循平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，与用户签订合同，并按照合同约定履行。合同应有安全质量保证条款。

电力监管机构建立设计、施工、监理、设备材料供应企业信用档案，记录其基本情况、重大生产经营情况、良好行为、违规情况等，组织开展诚信评价，并向社会公开。各市场主体应积极参与。

第十六条  福建电监办对接入电力系统设备的质量和安全性实施监管。

高压电气产品应取得国家认定机构出具的型式试验报告；低压电气产品应获得国家强制性产品认证证书（即3C证书）。提倡采用节能环保电气产品，严禁使用国家明令淘汰的电气产品。新建用户受电工程原则上不得使用旧设备。

第十七条 福建电监办对用户自愿委托供电企业建设的受电工程实施监管。

对于用户自愿委托供电企业代为筹建的用户受电工程，供电企业应按照国家有关规定组织招投标，不得指定关联设计、施工和设备材料供应企业。

第三章  监管措施

第十八条  福建电监办根据《电力监管条例》、《供电监管办法》和《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》等国家有关规定，可以要求供电企业和施工企业报送、公开信息，可以采取现场检查、满意度调查、诚信评价等监管措施，有关单位和个人应当予以配合。

第十九条  任何单位和个人对在福建省内从事供电业务和承装（修、试）电力设施业务的企业违反本办法规定的行为,有权向福建电监办投诉和举报，福建电监办应当依法处理。

第二十条  福建电监办组织建设用户受电工程信息系统，对用户受电工程市场实施监管。供电企业应当按照规定将与监管相关的信息系统接入上述系统。

供电企业协助开展用户受电工程信息系统运行的相关工作。具体负责以下事项：

（一）核对、发布从事用户受电工程设计的企业的基本信息；

（二）核对、发布从事用户受电工程施工的企业的基本信息；

（三）核对、发布从事用户受电工程设备材料供应的参考企业目录及其基本信息；

（四）对上述设计、施工、设备材料供应企业在用户受电工程市场中的违规行为予以记录，并报福建电监办审查后公布。

设计、施工、监理、设备材料供应企业和电力用户应根据要求录入有关信息，对有关事项进行评价。

第二十一条  福建电监办对供电企业违反有关规定，损害用户合法权益和社会公共利益的行为及其处理情况，可以向社会公布。

第四章  法律责任

第二十二条  供电企业违反本办法规定的，依照《电力监管条例》和《供电监管办法》处理。

第二十三条  施工企业违反本办法规定的，依照《电力监管条例》和《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》处理。

第二十四条  供电企业对设计、施工企业承建用户受电工程质量安全的评价，提供虚假信息或者隐瞒重要事实的，电力监管机构可依照《电力企业信息报送规定》和《电力企业信息披露规定》处理。

施工企业违反有关规定，对设备材料供应企业的评价，提供虚假信息或者隐瞒重要事实的，依照《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》的规定处理。

第五章  附  则

第二十五条  本办法自2011年1月1日起试行。

第二十六条  本办法由福建电监办负责解释。